|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **D****EPENDENCIA** |  | **CODIGO TABLA RETENCIÓN DOCUMENTAL** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **1.INFORMACIÓN GENERAL** | |
| **1.1 FECHA DE PRESENTACIÓN:** | 11 -07-2025 |
| **1.2 VIGENCIA:** | 2025 |
| **1.3 NOMBRE DE PROYECTO:** | DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y DE COMERCIALIZACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE. |
| **1.4 CÓDIGO BPPID:** | 2024005850018 |
| **1.5 PROGRAMA:** | Infraestructura Productiva y de Comercialización |
| **1.6 SUBPROGRAMA:** | N/A |
| **1.7 INDICADORES DE PRODUCTO DEL PROYECTO:** | - Maquinaria y equipos para la producción  agropecuaria adquiridos.  - Hectáreas con distritos de adecuación de tierras  construidos y ampliados.  - Infraestructura de pos cosecha construida  - Infraestructura para la transformación de productos  agropecuarios construida  - Plaza de ferias construida. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2. RESUMEN DE GESTIÓN** | | |
| **2.1 OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO:**  Aumentar la competitividad del sector agropecuario en el departamento de Casanare. | | |
| **2.2 PRODUCTOS DEL PROYECTO:**  **-**1709114, Bancos de maquinaria y equipos para la producción agropecuaria dotado.  -1709099 Distritos de adecuación de tierras construidos y ampliados.  - 1709037 Infraestructura de postcosecha construida.  - 1709062 Infraestructura para la transformación de productos agropecuarios construida  - 1709075 Infraestructura de postcosecha construida | | |
| **2.3 POBLACIÓN BENEFICIADA:**  6.527 productores de zonas rurales del departamento. | | |
| **2.4 LOGROS DE GESTIÓN:**  **Actividad del proyecto. Realizar análisis y evaluación de las principales necesidades de equipamiento en cada una de las cadenas productivas agropecuarias del departamento de Casanare**  Se realizo la identificación, análisis y evaluación de las necesidades de equipamiento con relación a maquinaria y equipos agrícolas a 20 organizaciones asociativas agropecuarias activas y legalmente constituidas de los municipios de: Yopal, San Luis De Palenque, Trinidad y Tamara Del Departamento De Casanare como se relaciona a continuación:  **Trinidad**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ítem** | **Municipio** | **Organización** | **Representante**  **Legal** | **N° Asociados** | **Tipo Población diferencial** | **Línea Productiva** | | 1 | Trinidad | Asociación de Usuarios Campesinos “ANUC TRINIDAD” | Marco Polo Dueñas | 59 | Víctimas del conflicto armado, madres cabeza de hogar, jóvenes, adulto mayor, campesinos. | Plátano | | 2 | Trinidad | Asociación de lecheros de Trinidad “ASOLECT” | Elver Medina Tumay | 44 | madres cabeza de hogar, jóvenes, adulto mayor, campesinos. | Ganadería doble propósito | | 3 | Trinidad | Asociación Agropecuaria campesina del pauto “ASOCAM DEL PAUTO” | YahiKo Paola Gómez Granados | 25 | *víctima del conflicto armado, discapacitados, adultos mayores madres cabeza de familia y campesinos.*. | Cacao | | 4 | Trinidad | Asociación Unidad Productiva Agrícola De Trinidad  “ONG UPROAT” | Eiva Yair Rodríguez Molano | 18 | *víctima del conflicto armado, adulto mayor y campesinos.*. | Maíz | | 5 | Trinidad | Comité Ganadero De Trinidad | Yonency Amaya Becerra | 280 | *población víctima del conflicto armado, discapacitados, adultos mayores madres cabeza de familia y campesinos*. | Ganadería |   **ARCHIVO FOTOGRAFICO**   |  |  | | --- | --- | |  |  | | **Fotografía 1.** Reunión ASOCAM DEL PAUTO ,Municipio de Trinidad | **Fotografía 2.**  Reunión COMITÉ DE GANADEROS DE TRINIDAD. |   **YOPAL**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ítem** | **Municipio** | **Organización** | **Representante**  **Legal** | **N° Asociados** | **Tipo Población diferencial** | **Línea Productiva** | | 1 | Yopal | ONG fundación social sembrar | Rodulfo Arciniegas | 400 | Víctimas del conflicto armado, madres cabeza de hogar, jóvenes, adulto mayor, | Agricultura | | 2 | Yopal | Asociación Campesina para la producción agropecuaria Tileña  “ASOCAMPAT” | Diana Paola Pérez Riaño | 20 | *víctima del conflicto armado, discapacitados, adultos mayores madres cabeza de familia y campesinos*. | Plátano | | 3 | Yopal | Asociación Agropecuaria “MACANA” | Irma Lucía Rueda | 18 | Víctimas del conflicto armado, madres cabeza de hogar, jóvenes, adulto mayor, campesinos. | Concentrado para animal | | 4 | Yopal | Asociación De Productores Agricolas Y Pecuarios Del Trópico Casanareños | Rudensindo Chaparro Niño | 15 | *discapacitados, adultos mayores, jóvenes, mujer rural y campesinos.*. | Plátano | | 5 | Yopal | Asociación De Cacao Cravo Sur | Absalón Leguizamón Rojas | 18 | Víctimas del conflicto armado, madres cabeza de hogar, jóvenes, adulto mayor, campesinos. | Cacao | | 6 | Yopal | Asociación De Productores Agropecuarios De Yopal.  “AGRALEMA” | Martín Sierra Pérez | 38 | *Ambiental. Madres cabeza de hogar, adultos mayores, jóvenes, mujer rural, profesionales y campesinos.*. | Ganadería doble propósito | | 7 | Yopal | Asociación De Campesinos Apicultores Del Morro  “ACAPIMOR” | Fabio Barragan Pinto | 40 | *víctima del conflicto armado, discapacitados, adultos mayores madres cabeza de familia y campesinos*. | Apicultura |   **ARCHIVO FOTOGRAFICO**   |  |  | | --- | --- | |  |  | | **Fotografía 3.** Reunión Oficina Asociación “ACAPIMOR” Yopal-Casanare | **Fotografía 4.** Reunión Oficina ASOPRACA ” Yopal-Casanare |   **SAN LUIS DE PALENQUE**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ítem** | **Municipio** | **Organización** | **Representante**  **Legal** | **N° Asociados** | **Tipo Población diferencial** | **Línea productiva** | | 1 | San Luis de Palenque | Asociación agropecuaria y acuícola de san Luis de palenque, Casanare  “AGROACUICOLA LAS PAUTEÑAS” | Ana Egla Niño Conde | 46 | Víctimas del conflicto armado, madres cabeza de hogar, adulto mayor, campesinos. | Piscicultura | | 2 | San Luis de Palenque | Comité Municipal De Ganaderos De San Luis De Pelenque  “COMITÉ, MG-SLP” | Jorge Luis Salcedo Gutiérrez | 81 | Víctimas del conflicto armado, madres cabeza de hogar, jóvenes, adulto mayor, campesinos. | Ganadería | | 3 | San Luis de Palenque | Asociación de mujeres campesinas agroecológicas  “LLANO LACTY” | Yulivel Leal Oros | 24 | *víctimas del conflicto armado, madres cabeza de hogar, adulto mayor, jóvenes y mujeres campesinas;* | Ganadería doble propósito | | 4 | San Luis de Palenque | Asociación De Mujeres Campesinas Del Casanare. “ | Ismelda Escobar Castro | 24 | *víctima del conflicto armado, adulto mayor, jóvenes y campesinas*. | Maíz | | 5 | San Luis de Palenque | Asociación Agropecuaria De Cacao cultores Del Rio Pauto San Luis De Palenque- Casanare  “ASOCACAO RIO PAUTO” | Martha Liliana Romero Medina | 20 | Madres cabeza de hogar, adulto mayor, campesinos. | Cacao |   **ARCHIVO FOTOGRAFICO.**   |  |  | | --- | --- | |  |  | | **Fotografía 5.** Reunión Finca La Consentida vereda el Tigre Asociación “LLANO LACTY”, San Luis de Palenque | **Fotografía 6.**  Reunión Comité de Ganaderos de San Luis de Palenque |   **TÁMARA**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ítem** | **Municipio** | **Organización** | **Representante**  **Legal** | **N° Asociados** | **Tipo Población diferencial** | **Línea productiva** | | 1 | Támara | Cooperativa de caficultores de támara  “COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE TÁMARA | Ilse Baron Ávila | 670 | *víctima del conflicto armado, madres cabeza de familia, padres cabeza de hogar, adulto mayor y campesinos* c. | Café | | 2 | Támara | Asociación De Apicultores De Támara Casanare  “ASOAGROAPISTAMARA” | Cesar Alexis Carreño | 14 | *víctima del conflicto armado, madres cabeza de familia, jóvenes y campesinos.* | Apicultura | | 3 | Támara | Asociación de lecheros de támara  “ASOLETAM” | José Alfredo Jiménez |  | *víctima del conflicto armado, discapacitados, adultos mayores madres cabeza de familia y campesinos* | Ganadería doble propósito |   **ARCHIVO FOTOGRAFICO**   |  |  | | --- | --- | |  |  | | **Fotografía 7.** Reunión Oficina “ASOLETAM” Tamara-Casanare. | **Fotografía 8.** Reunión Oficina “AGROAPISTAMARA” Tamara-Casanare |  * Se realizo la adquisición de un banco de maquinaria y accesorios agrícolas para el fortalecimiento de los procesos de producción agropecuaria en el municipio de sácama, departamento de Casanare.   **Actividad del proyecto: Desarrollar y/o actualizar estudios de Preinversión y diseños para la construcción y puesta en marcha de infraestructura productiva para el manejo postcosecha.**   * Se adelanta la etapa precontractual de los estudios y diseños específicos que permitan el desarrollo de acciones para el mejoramiento de la capacidad de producción y procesamiento de café en el departamento de Casanare.   **Actividad del proyecto: Elaborar y/o actualizar estudios de Pre-inversión y diseños para la construcción de plantas para la obtención de insumos agrícolas y la transformación de productos agropecuarios.**   * Se adelanta formulación y estructuración de los siguientes proyectos: * Mejoramiento de la producción local de alimentos balanceados para animales en el departamento de Casanare. FASE II. * Fortalecimiento de la capacidad de procesamiento lácteo en el Departamento de Casanare FASE III. * Planta procesadora de Plátano. Fase II: estudios y diseño para la transformación industrial de plátano en el departamento de Casanare. * Planta de beneficio, desposte y derivados cárnicos porcinos. Fase II: Estudios y diseños para la transformación industrial de porcinos en el departamento de Casanare”. * Centro Industrial de Producción y Transformación de Pescado en el Municipio de Monterrey, Departamento de Casanare. Fase II: Estudios y Diseños para la Producción y Transformación Industrial de Pescado en el Departamento de Casanare. * Estudio de preinversión para el fortalecimiento de los procesos de producción, manejo postcosecha y comercialización de maíz grano en el departamento de Casanare. Fase. II | | |
| **2.4.1 VALOR PROGRAMADO EN LA VIGENCIA:** | | $ 3.695.000.000 |
| **2.4.2 VALOR ASIGNADO EN LA VIGENCIA:** | | $400.000.000 |
| **2.4.3 VALOR EJECUTADO EN LA VIGENCIA:** | | $ 373.948.638 |
| **2.4.4 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN RESPECTO A LO PROGRAMADO (%):** | | 10,12% |
| **2.4.5 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN RESPECTO A LO ASIGNADO (%):** | | 93,49% |
| **2.4.6 SEÑALE SI HUBO GESTIÓN DE RECURSOS CON LA NACIÓN U OTRO ENTE, E INDIQUE LA CUANTÍA DE COFINANCIACIÓN Y LA ENTIDAD:**  Si  No **ENTIDAD** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**VALOR $** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| **2.4.7 CUMPLIMIENTO DE METAS ACORDE A LO CONSIGNADO EN EL PLAN DE DESARROLLO:**   | **No. META** | **META DE PRODUCTO** | **INDICADOR** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **META**  **2025 programada** | **CUMPLIMIENTO FISICO** | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 193 | Adquirir bancos de maquinaria y equipos agrícolas de precisión para el fortalecimiento de los procesos de producción agropecuaria | Maquinaria para la producción agrícola adquirida. | Nº | 1 | 1 | | 195 | Realizar estudios de preinversión, diseños, construcción y puesta en marcha, plantas de manejo postcosecha para el fortalecimiento de los procesos de transformación y comercialización. | Infraestructura de pos-cosecha construida. | Nº | 0,8 | 0,3 | | 196 | Construir plantas de manejo pos cosecha, transformación de productos agropecuarios, producción y democratización de los insumos agropecuarios y beneficio animal y frigoríficos y almacenamiento y secado para el fortalecimiento de los procesos de transformación de materias primas. | Infraestructura para la transformación de productos agropecuarios construida. | Nº | 1,8 | 0,29 | | | |
| **2.4.8 EMPLEOS GENERADOS:** | 7 | |

|  |
| --- |
| **3. OBSERVACIONES** |
| **3.1 SEÑALE INFORMACIÓN QUE USTED CONSIDERE RELEVANTE EN EL AVANCE DE SU PROYECTO O PROCESO GESTIONADO:**  Se logro la adquisición de un banco de maquinaria agrícola para el municipio de sacama, con el fin de fortalecer las cadenas productivas agropecuarias, se realizo la identificación, análisis y evaluación de las necesidades de equipamiento con relación a maquinaria y equipos agrícolas a 20 organizaciones asociativas agropecuarias activas y legalmente constituidas y se estructuran los proyectos necesarios para gestionar recursos que van a dar cumplimiento a metas del sector de agricultura y desarrollo rural. |
| **3.2 ACCIONES PENDIENTES:**  En la presente vigencia se continuará con la estructuración de proyectos Fase II para la gestión de recursos y su implementación. Igualmente se avanzara en proyectos Fase III. |

|  |  |
| --- | --- |
| **4. RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN** | |
| **4.1 ELABORO:**  **NOMBRE: BETTY ALCIRA CAMACHO REYES**  **DOCUMENTO DE**  **IDENTIFICACIÓN: 23.741.984**  **CARGO: Profesional Universitario**  **FIRMA:** | **4.2 SECRETARIO DE DESPACHO:**  **NOMBRE: ALEXI YESID DUARTE TORRES**  **FIRMA:** |