## FORMULACION PAM
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE CASANARE
D02. MEJORAMIENTO CONTINUO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
D02.01 PLAN DE APOYO AL MEJORAMIENTO PAM 2020-2023
[7 empty] | Codigo: |  |  |  | Versión: | [8 empty] | Vigencia: 2020-2023
FORMULACIÓN DEL PLAN DE APOYO AL MEJORAMIENTO EDUCATIVO (Vigencias)
COMPONENTES PAM | UBICACIÓN GEOGRAFICA |  | NOMBRE DE LA META PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL | CANTIDAD DE LA META PLAN DESARROLLO | INDICADOR DE LA META PLAN DESARROLLO DEPARTAMENTAL | OBJETIVO ESTRATEGICO PAM | METAS | INDICADORES | ACCIONES PROGRAMADAS | TAREAS POR REALIZAR | RESPONSABLES | PROGRAMACIÓN META PDD |  |  |  | TIPO DE RECURSOS DEL CUATRIENIO |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
| Urbano | Rural | [9 empty] | Vigencia 1 | Vigencia 2 | Vigencia 3 | Vigencia 4 | GESTIÓN | PROGRAMADOS | FUENTES DE FINANCIACIÓN
Acompañamiento a los Establecimientos Educativos y su gestión escolar | X | X | Capacitación en procesos y uso de los sistemas de información de gestión de la calidad. Asistencia técnica integral a los directivos docentes, docentes y administración en las instituciones educativas. | 52. 1.200 | Personas beneficiadas con procesos de formación en los sistemas de información de gestión de la calidad. Directivos docentes, docentes y administrativos con asistencia técnica integral. | Acompañar a los EE en la formulación, elaboración y seguimiento al proyecto educativo institucional (PEI), evidenciando estos procesos en el sistema de información pertinente. | A diciembre 31 de 2023 , 69 E.E actualizados e implementados. | 69 E.E con PEI revisado, formulados, elaborados y revisados/100 | 1. Cronograma de revisión y retroalimentación del PEI. 2. Revisión de los PEI. 3. Formación a directivos docentes y docetes sobre PEI. 4. Retroalimentación del PEI. 5. Seguimiento a la retroalimentación del PEI. | Se realizaron asistencias técnica referente a la revisión de los componentes del PEI | GLADYS SANDOVAL Y OMAIRA BONILLA Profesional Universitario Calidad Educativa. | 18 | 39 | 6 | 6 |  |  | BPIN: 2020005850017 - 2018005850138 | 2020-01-01 | 2023-11-30
| X | X | Capacitación en procesos y uso de los sistemas de información de gestión de la calidad. Asistencia técnica integral a los directivos docentes, docentes y administración en las instituciones educativas. | 52. 1.200 | Personas beneficiadas con procesos de formación en los sistemas de información de gestión de la calidad. Directivos docentes, docentes y administrativos con asistencia técnica integral. | Acompañar a los EE en formulación, elaboración y seguimiento del plan de mejoramiento institucional (PMI), evidenciando estos procesos en el sistema de información pertinente. | A diciembre 31 de 2023 , 69 E.E actualizados. | 69 E.E con PMI revisados, formulados, elaborados y revisados/100 | 1. Cronograma de revisión y retroalimentación del PMI. 2. Revisión de los PMI. 3. Formación a directivos docentes y docentes sobre PMI. | Se realizaron asistencias técnica referente a la revisión de los componentes del PMI. | GLADYS SANDOVAL Y OMAIRA BONILLA Profesional Universitario Calidad Educativa. | 19 | 28 | 11 | 11 |  |  | BPIN: 2020005850017 - 2018005850138 | 2020-01-01 | 2023-11-30
Acompañamiento a los Establecimientos Educativos y su gestión escolar | X | X | Asistencia técnica integral a los directivos docentes, docentes y administración en las instituciones educativas. | 1200 | Directivos docentes, docentes y administrativos con asistencia técnica integral. | Acompañar la actualización del manual de convivencia escolar en las E.E del Departamento teniendo en cuenta el sistema Nacional de convivencia escolar | A diciembre 31 de 2023 , 69 E.E actualizados e implementados. | 69 Manuales de convivencia escolar revisados y resignificado acorde al sistema Nacional de convivencia escolar/100 | 1. Cronograma de revisión y retroalimentación del Manual de Convivencia. 2. Talleres de acompañamiento a los E.E en la actualización y resignificación de manuales de convivencia. 3.Revisión de cumplimiento a la ruta de atención integral de convivencia. 4. Asistencia técnica a los comites de convivencia escolar institucional y Municipal. 5. Seguimiento de su funcionalidad. 6. Emitir circular reiterando la actualización y seguimiento anual del gobierno escolar. | Se realizo acompañamiento a los E.E en la actualización y revisión de cumplimineto a la ruta de atención integral a 10 Instituciones Educativas: Se realizo documento de seguimiento y retroalimentación al manual de convivencia escolar. | JAVIER SAAVEDRA. Profesional Universitario Calidad Educativa | 10 | 20 | 20 | 19 |  |  | ICLD 2020005850017 | 2020-01-01 | 2023-11-30
Acompañamiento a los Establecimientos Educativos y su gestión escolar | X | X | Fortalecer en los establecimientos educativos los programas pedagógicos transversales (educación ambiental, educación para la sexualidad y construcción de la ciudadanía, catedra de la paz, afianciamiento de la cultura llanera, cultura del emprendimiento, educación para el ejercicio de los derechos humanos, convivencia escolar, movilidad segura, educación económica, y financiera, promoción de estilos de vida saludables) | 69 | Establecimientos educativos fortalecidos con los programas pedagógicos transversales. | Fortalecer y hacer seguimiento a planes de prestación de servicio social obligatorio en los grados décimo, once y su impacto social | A 2023 seguimiento y retroalimentación de la prestación de horas sociales a los 69 E.E | 69 planes de prestación de servicio obligatorio fortalecidos y con su respectivo seguimiento/100 | 1. Cronograma de revisión y retroalimentación de la prestación de horas sociales a los 69 EE. 2. Enviar al iniciar año lectivo, comunicación reiterativa de cumplimiento, 3. Desarrollo de planes de prestación de servicio social obligatorio en los grados décimo, once y su impacto social. | La oficina de inspección y vigilancia envió circular N° 0225 del 14 de octubre de 2020 solicitando información sobre el estado de los planes de prestación de servicio social obligatorio en los grados de décimo y once de los EE del departamento de Casanare. | Inspección y vigilancia | 69 | 69 |  |  | X |  |  | 2020-01-01 | 2023-11-30
Acompañamiento a los Establecimientos Educativos y su gestión escolar | X | X | Fortalecer la estrategia preventiva contra el consumo de sustencias psicoactivas y alcohólicas en los establecimientos educativos. | 69 | Establecimientos educativos con la estrategia preventiva de consumo de sustancias psicoactivas y alcohólicas | Fortalecer las estrategias de aprendizaje de las competencias ciudadanas para que los estudiantes tomen decisiones frente a su proyecto de vida. | A 2023 69 EE Fortaleceran la estrategia preventiva de contra el consumo de sustancias psicoactivas y alcohólicas. | 69 Establecimientos educativos fortalecidos con la estrategia preventiva de consumo de sustancias psicoactivas y alcohólicas/100 | 1. Cronograma de revisión y retroalimentación de la estrategia preventiva contra el consumo de sustencias psicoactivas y alcohólicas.. 2. Asistencia técnica, apoyo sicoeducativo y dotación de recursos de apoyo para la implementación de estrategias de prevención contra el consumo de sustancias psicoactivas y alcohol, dejando capacidades instaladas en las IE. | Se encuentra en proceso de formulación del proyecto | GLADYS SANDOVAL Profesional Universitario Calidad Educativa. | [6 empty] | SGR | 2020-01-01 | 2023-11-30
| X | X | Implementar la estrategia de escuela de padres con enfoque de prevención, violencia de género, equidad, derechos de la mujer, y habilidades para la vida en los establecimientos educativos. | 1 | Estrategias implementadas. |  | A 2023 69 EE Implementaran la estrategia escuela de padres con enfoque de prevención, violencia de género, equidad, derechos de la mujer y habilidades para vida. | 69 EE con la Estrategia implementada/100 | 1. Cronograma de revisión y retroalimentación de la estrategia preventiva de la escuela de padres 2. Asistencia técnica y orientación a comunidades educativas que propendan a la prevención de situaciones negativas de los jovenes. | Se encuentra en proceso de formulación del proyecto | [7 empty] | SGR | 2020-01-01 | 2023-11-30
| X | X | Fortalecer en los establecimientos educativos los programas pedagógicos transversales (educación ambiental, educación para la sexualidad y construcción de la ciudadanía, catedra de la paz, afianciamiento de la cultura llanera, cultura del emprendimiento, educación para el ejercicio de los derechos humanos, convivencia escolar, movilidad segura, educación económica, y financiera, promoción de estilos de vida saludables). | 69 | Establecimientos educativos fortalecidos con los programas pedagógicos transversales. |  | A 2023 69 establecimientos educativos Fortaleceran los programas pedagógicos transversales (educación ambiental, educación para la sexualidad y construcción de la ciudadanía, cátedra de la paz, afianzamiento de la cultura llanera, cultura del emprendimiento, educación para el ejercicio de los derechos humanos, convivencia escolar, movilidad segura, educación económica y financiera, promoción de estilos de vida saludable). | 69 Establecimientos educativos fortalecidos con los programas pedagógicos./100 | 1. Cronograma de revisión y retroalimentación de los PPT en los EE. 2. Asistencia técnica en los procesos de formulación, planeación y seguimiento a cada uno de los 6 PPT en el PEI. 3. Revisión de cada uno de los 6 PPT. 3. Formación a directivos docentes y docetes sobre PPT. 4. Retroalimentación del PPT. 5. Seguimiento a la retroalimentación del PPT. | Se han realizo acompañamiento a 46 IE del departamento. |  | 23 | 40 | 69 | 69 |  |  | BPIN: 2020005850029 | 2020-01-01 | 2023-11-30
Acompañamiento a los Establecimientos Educativos y su gestión escolar | X |  | Fortalecer estrategias de mejoramiento de la calidad, en la comunidad educativa. | 53000 | Comunidad educativa fortalecida con estrategias de mejoramiento de la calida educativa. | Orientar la autoevaluación institucional de los establecimientos educativos privados como ejercicio participativo y crítico y como una herramienta de gestión orientada al mejoramiento de la calidad del servicio educativo | A 2023, 13 EE PRIVADOS orientados en autoevaluación Institucional | 13 establecimientos educativos privados, orientados en el ejercicio de la autoevaluación institucional/100 | 1. Cronograma de revisión y retroalimentación para la orientación de la evaluación en los establecimientos educativos privados. 2. Talleres y asistencia técnica para orientar a los establecimientos educativos privados en el proceso de autoevaluación institucional con base en la Guía N° 4. Manual de Evaluación y Clasificación de Establecimientos Educativos Privados, mediante talleres y visitas técnicas. Y Capacitar en el uso del aplicativo EVI. 3. Monitorear el cargue de los resultados de la autoevaluación y de la información complementaria en la plataforma EVI. 4. Expedir las resoluciones autorizando la adopción de régimen y de tarifas para cada año lectivo. | Se convoco a directivos docentes y docentes para asistencia técnica del tema Guía 4 - aplicativo EVI. Se Cargo la información a la plataforma EVI. Expedieron las resoluciones y su respectiva socialización. | CÉSAR AUGUSTO LÓPEZ CARMONA, Profesional Universitario Calidad Educativa. | 13 | 13 | 13 | 13 | X |  |  | 2020-01-01 | 2023-11-30
Acompañamiento a los Establecimientos Educativos y su gestión escolar | X | X | Fortalecer estrategias de mejoramiento de la calidad, en la comunidad educativa. | 53000 | Comunidad educativa fortalecida con estrategias de mejoramiento de la calida educativa. | Orientar la realización de la autoevaluación institucional en los establecimientos educativos oficiales como fuente de información útil para los planes de mejoramiento y desarrollo institucional y del sector educativo. | a 2023 69 EE oficiales orientados en la Autoevalución Intitucional | 69 establecimientos educativos orientados en el ejercicio de la autoevaluación institucional/100 | 1.Cronograma de revisión y retroalimentación de la autoevaluación institucional de los establecimientos educativos oficiales. 2. Emitir orientaciones mediante circulares, para la implementación del proceso de autoevaluación institucional. 3. Analizar los resultados de la autoevaluación institucional de los establecimientos educativos. 4. Elaborar el consolidado de los resultados de los EE de la entidad territorial. 5. Realizar análisis de los resultados consolidados. 6. Prestar asistencia técnica a los EE en la aplicación de la Guía para el Mejoramiento Institucional. | Se expiden resoluciones con los parametros, responsabilidades y orientaciones para el inicio del proceso y por último se realiza una designación y orientacion de evaluadores. Consolidar y se socializar los restuados de evaluación para el plan territorial de formación docente. | CÉSAR AUGUSTO LÓPEZ CARMONA, Profesional Universitario Calidad Educativa. | 69 | 69 | 69 | 69 | x |  |  | 2020-01-01 | 2023-11-30
Acompañamiento a los Establecimientos Educativos y su gestión escolar | X | X | Fortalecer estrategias de mejoramiento de la calidad, en la comunidad educativa. | 53000 | Comunidad educativa fortalecida con estrategias de mejoramiento de la calida educativa. | Orientar el proceso de evaluación anual de desempeño laboral de los docentes y directivos docentes regulados por el Decreto Ley 1278 de 2002, con un enfoque de mejoramiento permanente. | a 2023 69 EE oficiales orientados en el proceso de evaluación anual de desempeño laboral de los docentes y directivos docentes | 69 establecimientos educativos orientados en la realización de la evaluación anual de desempeño laboral/100 | 1. Cronograma de revisión y retroalimentación para el proceso de evaluación anual de desempeño laboral de los docentes y directivos docentes según el decreto 1278 de 2002 2. Capacitación y/o comunicación: Organizar y divulgar el proceso de evaluación anual de desempeño laboral en la entidad territorial. 3. Verificar la efectiva y oportuna realización de la evaluación. 4. Elaborar el consolidado de los resultados de evaluación de desempeño en la entidad territorial. 5. Analizar los resultados de la evaluación de desempeño como insumo para el plan territorial de formación docente y para el diseño y la implementación de planes de apoyo al mejoramiento. 6. Prestar asistencia técnica a los evaluadores en el desarrollo del proceso. 7. Orientar su aplicación con un enfoque de mejoramiento continuo. | Expedir resolución con los parametros, responsabilidades, orientaciones y cronograma. Al igual orientar con Circulares para el inicio del proceso; para el seguimiento y retroalimentacion y la designación y orientacion de evaluadores. Generar el documento de caracterización y análisis de la evalución anual | CÉSAR AUGUSTO LÓPEZ CARMONA, Profesional Universitario Calidad Educativa. | 69 | 69 | 69 | 69 | x |  |  | 2020-01-01 | 2023-11-30
Acompañamiento a los Establecimientos Educativos y su gestión escolar | X | X | Fortalecer estrategias de mejoramiento de la calidad, en la comunidad educativa. | 53000 | Comunidad educativa fortalecida con estrategias de mejoramiento de la calida educativa. | Orientar a los establecimientos educativos en la definición, implementación, revisión y ajustes periódicos de los sistemas institucionales de evaluación de los estudiantes. | A 2023, orientar 69 EE oficiales en la definición, implementación, revisión y ajustes periódicos de los sistemas institucionales de evaluación de los estudiantes. | 69 establecimientos educativos orientados en el proceso de evaluación de los aprendizajes/100 | 1. Cronograma de revisión y retroalimentación para los ajustes según los sistemas institucionales de evaluación de los estudiantes. 2.Asistencia técnica para revisar el sistema institucional de evaluación de los estudiantes (SIEE). 3. Prestar asistencia técnica a los establecimientos educativos en la definición, implementación, revisión y ajuste del sistema institucional de evaluación de estudiantes. 4. Recopilar información sobre el análisis y seguimiento de los EE a los SIEE. 5. Elaborar consolidado de la información sobre los procesos de evaluación y seguimiento al SIEE por parte de los EE. 6. Analizar la información consolidada. 7. Realizar jornada de reflexión pedagógica sobre evaluación Interna de los aprendizajes de los estudiantes. | Se expiden circulares con las orientaciones del seguimiento anual al SIEE, se recolecto información y consolido y elaboración de informe. También se realizó encuentro virtuales sobre evaluación de los aprendizaje. | CÉSAR AUGUSTO LÓPEZ CARMONA, Profesional Universitario Calidad Educativa. | 69 | 69 | 69 | 69 | x |  |  | 2020-01-01 | 2023-11-30
Acompañamiento a los Establecimientos Educativos y su gestión escolar | X | X | Fortalecer estrategias de mejoramiento de la calidad, en la comunidad educativa. | 53000 | Comunidad educativa fortalecida con estrategias de mejoramiento de la calida educativa. | Orientar a los EE en el análisis y uso pedagógico de los resultados de las evaluaciones externas con el fin de diseñar e implementar estrategias enfocadas al mejoramiento continuo de la calidad educativa. | A 2023 69 EE oficiales orientados en análisis y uso de de los resultados de las evaluaciones externas | 69 establecimientos educativos orientados en análisis y uso de de los resultados de las evaluaciones externas/100 | 1. Cronograma de revisión y retroalimentación para el análisis y resultaados de las evaluaciones externas. 2. Coordinar con el ICFES y apoyar la aplicación de evaluaciones externas . 3. Divulgar los lineamientos para el análisis e interpretación de los resultados. 4. Realizar los análisis de resultados de evaluaciones externas identificando fortalezas y oportunidades de mejora en áreas para cada Establecimiento Educativo y de manera general para la entidad territorial. 5. Divulgar los resultados de las evaluaciones externas de estudiantes a la comunidad educativa. 6. Acompañar a los Establecimientos Educativos en el análisis y uso de los resultados de las evaluaciones externas para la definición de acciones en su Plan +F21:F22de Mejoramiento Institucional (PMI). 7. Prestar asistencia técnica en el proceso de la evaluación externa. | Se realizaron encuentros virtuales para la socializacion y uso pedagógico de resultados; también elaboración, consolidado de resultados y documentos de análisis y socialización. | CÉSAR AUGUSTO LÓPEZ CARMONA, Profesional Universitario Calidad Educativa. | 69 | 69 | 69 | 69 | x |  |  | 2020-01-01 | 2023-11-30
Acompañamiento a los Establecimientos Educativos y su gestión escolar | X | X | Fortalecer estrategias de mejoramiento de la calidad, en la comunidad educativa. | 53000 | Comunidad educativa fortalecida con estrategias de mejoramiento de la calida educativa. | Elaborar la caracterización en el proceso de la gestión de la evaluación a partir de la revisión de los referentes nacionales de calidad, consolidación de datos estadísticos y análisis de resultados. | A 2023 4 informes de caracterización de la gestión de evaluación elaborados | 4 informes elaborados de caracterización de la gestión/100 | 1. Cronograma para la elaboración de la caracterización del proceso de la gestión de la evaluación. 2. Análisis de resultados de seguimiento al Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes. 3. Análisis de resultados en las pruebas externas. 4. Análisis de resultados de la evaluación de desempeño de docentes y directivos docentes. 5. Análisis de resultados de la autoevaluación de los establecimientos educativos oficiales. | Se realizo el respectivo diágnostico de analisis e interpretación de resultados. | CÉSAR AUGUSTO LÓPEZ CARMONA, Profesional Universitario Calidad Educativa. | 1 | 1 | 1 | 1 | X |  |  | 2020-01-01 | 2023-11-30
Acompañamiento a los Establecimientos Educativos y su gestión escolar | X | X | Implementar el plan territorial de formación docente | 1 | Plan territorial de formación docente implementado. | Acompañamiento y apoyo al programa PTA en el Departamento | A 2023 40 EE Públicos acompañados y apoyados en el programa PTA | 40 E.E ATENDIDOS Y FORTALECIDOS CON EL PROGRAMA PTA/100 | 1. Cronograma de revisión y retroalimentación para el acompañamiento del PTA en el departamento. 2.Acompañamiento, asesoria y seguimiento a los procesos relacionados con el PTA en el Departamento. | A través de la Entidad territorial se realiza acompañamiento, asesoria y seguimiento al programa de PTA. | BENEDICTA CORREA Profesional Universitario Calidad Educativa | 40 | 40 | 40 | 40 | x |  |  | 2020-01-01 | 2023-11-30
Acompañamiento a los Establecimientos Educativos y su gestión escolar | X | X | Implementar una estrategia de bilinguismo en las instituciones educativas. | 1 | Estrategias de bilinguismo implementadas. | Implementar la estrategia de bilingüismo en las instituciones educativas del Departamento. | A 2023 implementar (01) estrategia de bilingüismo en las instituciones educativas del Departamento. | 60 EE con ESTRATEGIA BILINGUISMO IMPLEMENTADA/100 | 1. Cronograma para la implementación de la estrategia de bilingúismo en el departamento. 2. Formular e implementar una (01) estrategia del bilingüismo. | Se realizo diseño de estrategias pedagógicas en áreas de preescolar y básica primaria, analizando el impacto de la jornada única y se recolecto las necesidades en los cuatro componentes de gestión.. Se realizo una recolección de los datos que permitiera identificar la población de licenciados de inglés e idiomas que ha aportado a la identificación de estrategias para la formulación del proyecto. | BENEDICTA CORREA Profesional Universitario Calidad Educativa | 60 | 60 |  |  | x |  |  | 2020-01-01 | 2023-11-30
[9 empty] | 1. Cronograma de revisión y retroalimentación en el ajuste de las mallas curriculares en los establecimientos educativos. 2. Asistencia tecnica a las mallas curriculares de ingles de los 69 E.E: mediante acompañamiento y seguimiento al proceso de modificación y ajuste a las mallas curriculares de inglés en todos los establecimientos educativos | [9 empty] | 2020-01-01 | 2023-11-30
Acompañamiento a los Establecimientos Educativos y su gestión escolar | X | X | Fortalecer estrategias de mejoramiento de la calidad, en la comunidad educativa. | 53000 | Comunidad educativa fortalecida con estrategias de mejoramiento de la calida educativa. | Seguimiento pedagogico a los E.E del Departamento con jornada única. | Al año 2023 realizar seguimiento pedagogico a 34 EE, que cuentan con jornada unica. | 34 E.E DE JORNADA ÚNICA/100 | 1. Cronograma de revisión y seguimiento pedagógico al programa de jornada unica. 2. Asistencia tecnica para verificar el cumplimiento del enfasis, como la praxis de cada uno de los documentos pedagogicos de la IE. | Se realizo asistencia técnica a IE POYATA, TABLON, CRIET, CUSIANA, SANTA IRENE, EL BANCO DE PORE.IE LUIS MARIA JIMENEZ DE AGUAZUL | BENEDICTA CORREA Profesional Universitario Calidad Educativa | 34 | 7 | [5 empty] | 2020-01-01 | 2023-11-30
Acompañamiento a los Establecimientos Educativos y su gestión escolar | X | X | Fortalecer estrategias de mejoramiento de la calidad, en la comunidad educativa. | 53000 | Comunidad educativa fortalecida con estrategias de mejoramiento de la calida educativa. | Acompañar a los E.E del Departamento en el día E familia como escenario de sensibilización, reflexión y analisis sobre resultados obtenidos en el indice sintetico de calidad educativa. | Al año 2023 brindar acompañamiento anual para la realización en los EE del día E familia, según las disposiciones del MEN | 60 E.E CON DIA E FAMILIA DESARROLLADO/100 | 1.Cronograma de revisión y acompañamiento anual en la realización del dia E en los establecimientos educativos. 2. Socialización de las herramientas y metodologias para el desarrollo de la jornada E dia familia en los E.E 3. Suscripción de pactos por la excelencia educativa en las 69 IE del Departamento | El Ministerio no ha expedido la resolución en el cúal contemplaba la realización del día E. | CÉSAR AUGUSTO LÓPEZ CARMONA, Profesional Universitario Calidad Educativa. | 60 | 60 |  |  | X |  |  | 2020-01-01 | 2023-11-30
Acompañamiento a los Establecimientos Educativos y su gestión escolar | X | X | Fortalecer estrategias de mejoramiento de la calidad, en la comunidad educativa. | 53000 | Comunidad educativa fortalecida con estrategias de mejoramiento de la calida educativa. | Acompañar los procesos de divulgación de fechas para aplicación de pruebas SUPERATÉ CON EL SABER | Al año 2023, haber acompañado anualmente a 60 EE, en el proceso de aplicación pruebas SUPERATÉ CON EL SABER. | 60 E.E acompañados en el proceso de aplicación de pruebas/100 | 1. Cronograma de revisión y acompañamientos en la aplicación de las pruebas SUPERATÉ CON EL SABER. 2. Emitir circulares, correos y llamadas a los diferentes E.E en los procesos de aplicación de pruebas y reporte de resultados | El MEN no desarrollo el programa de SUPERATÉ CON EL SABER en razon de la pandemia COVID-19 | CÉSAR AUGUSTO LÓPEZ CARMONA, Profesional Universitario Calidad Educativa. | 60 | 60 |  |  | X |  |  | 2020-01-01 | 2023-11-30
Acompañamiento a los Establecimientos Educativos y su gestión escolar | X | X | Fortalecer los procesos de las modalidades de la educación media en los establecimientos educativos. | 60 | Establecimientos educativos fortalecidos en las diferentes modalidades. | Fortalecer la educación media técnica en articulación con los diferentes niveles educatios del Departamento de Casanare | A 2023 36 EE Fortalecidos en los procesos de las modalidades de la educación media. | 36 Establecimientos educativos fortalecidos en la diferentes modalidades de educación media/100 | 1. Cronograma de revisión para el fortalecimiento de la educación media técnica en los diferentes niveles del departamento de Casanare. 2. Acciones pedagógicas con el SENA y otras instituciones de educación superior, para fortalecer la articulación de la educación media con la superior en los establecimientos educativo | Se esta prestando servicios profesionales para la orientación vocacional a los estudiantes de los grados 10 y 11 en los siguientes 10 municipios e instituciones educativas: MONTERREY/ TÉCNICO DIVERSIFICADO MONTERREY; PORE/ I.E. RAFAEL URIBE URIBE, SAN LUIS DE Pque/ I. TÉCNICO EDUCATIVO FRANCISCO LUCEA, TRINIDAD/ I.TÉCNICO INTEGRADO DE TRINIDAD Y VILLANUEVA/ I.E.FABIO RIVEROS, AGUAZUL - IE LEON DE GREIFF, HATO COROZAL /I.E LUIS HERNANDEZ VARGAS, NUNCHIA/ IE SALVADOR CAMACHO ROLDAN, SABANALARGA/ IE MANUEL ELKIN PATARROYO Y TAMARA/ IE VICTOR GOMEZ CORREDOR. | NIDIA GIRALDO CRUZ Profesional Especializado Calidad Educativa. | 0 | 10 | 16 | 10 |  |  | BPIN 2020005850030 | 2020-01-01 | 2023-11-30
| X | X | Fortalecer la doble titulación de los estudiantes de la educación media en los establecimientos educativos. | 4700 | Estudiantes de educación media con doble titulación. |  | A 2023 42 EE fortalecidos en la doble titulación de los estudiantes de la educación media. | Número Estudiantes de educación media con doble titulación | 1. Cronograma de revisión y retroalimentación para la dobñe titulación de los estudiantes. s 2. Revisión de los planes de área de la media técnica para fortalecer los procesos de modalidades en los E. E. Articulación interinstitucional SENA - ETC | Se realizo convocatoria para la reactivacion de comité regional de la media técnica con el SENA. También se hicieron las respectivas reuniones técnicas con el SENA, ETC, rector, presentantes de Instituciones técnicas. -Formación a docentes y coordinadores de la educación media | NIDIA GIRALDO CRUZ Profesional Especializado Calidad Educativa. | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | Convenio SENA |  |  | 2020-01-01 | 2023-11-30
FORMACION DE DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES | X | X | Implementar el plan territorial de formación docente | 1 | Plan territorial de formación docente implementado. | Garantizar derechos de formación y actualización a los docentes del Departamento de Casanare | A 2023 Implementar el plan territorial de formación docente, en las 69 IE | un (01) plan territorial de formación docente/100 | 1. Cronograma de revisión para la implementación del plan territorial de formación docente. 2. Formación integral a docentes del departamento. 3. Actualización y fortalecimiento de docentes en manejo de recursos técnológicos aplicados a la educación. 4. Realizar foro Departamental de conformidad con lineamientos MEN. 5. Formación a docentes de la ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MONTERREY | Anualmente se realizan foros municipales y uno departamental con partipación en el foro nacional. | NIDIA GIRALDO CRUZ Profesional Especializado Calidad Educativa. | 1 | 1 |  |  | X |  |  | 2020-01-01 | 2023-11-30
FORMACION DE DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES | X | X | Atender niños y niñas en preescolar con educación inicial en el marco de la atención integral. | 3000 | Niños y niñas en preescoar atendidos con educación inicial en el marco de la atención integral. | Implementación de la educación inicial en el marco de la atención integral, generando estrategias para el tránsito armónico de los niños | a 2023 atender 3,000 niños y niñas en preescolar con educación inicial en el marco de la atención integral | 3000 estudiantes de preescolar atendidos con educación inicial en el marco de la atención integral/100 | 1. Cronograma de revisión para la implementación del proyecto de educación inicial. 2. Asistencia técnica a docentes de preescolar y de educación inicial para la implementación de lineamientos curricuales aplicables a la educación inicial. | Se realiza mesas de trabajo y talleres teorico prácticos a 21 IE del departamento | BENEDICTA CORREA Profesional Universitario Calidad Educativa | 0 | 21 |  |  |  |  | BPIN: 2020005850028 | 2020-01-01 | 2023-11-30
FORMACION DE DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES | X | X | Garanterizar la inspección y vigilancia sobre la prestación del servicio educativo a instituciones educativas oficilales, no oficilaes, ETDH y las CEA. | 50 | Instituciones educativas oficiales, no oficiales. ETDH y las CEA con Inspección y vigilancia garanteizados. | FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE INSPECCIÒN, VIGILANCIA Y CONTROL DEL SERVICIO PÙBLICO EDUCATIVO DE LOS 18 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE. | a 2023 50 EE fortalecidad con el Inspección y Vigilancia sobre la prestación del servicio educativo a Instituciones educativas oficiales no oficiales, ETDH y las CEA | 50 Instituciones educativas oficiales no oficiales, ETDH y las CEA con inspección y vigilancia garantizados/100 | 1. Cronograma de actualización, y creación para el fortalecimiento del proceso de inspección, vigilancia y control del servicio educativo. 2.Actualización del Reglamento Territorial de Inspección y vigilancia de la Educación en el Departamento. 3. Rediseño y actualizacion del proceso de inspección y vigilancia de la educación en el Departamento. 4. Creación del Fondo de fortalecimiento de la Educación para el trabajo y el Desarrollo Humano en el Departamento. | En cumplimiento de las acciones contenidas en el plan operativo anual de inspección y vigilancia para la vigencia, se visitarón 12 EE de los cuáles 6 fueron oficiales, 2 no oficiales, 2 indigenaas oficiales, 1 ETDH y 1 CEA. | MARLEN ROCIO ANGEL Profesional Universitario de Inspección y vigilancia. | 0 | 12 | 20 | 18 |  |  | BPIN: 2020005850025 | 2020-01-01 | 2023-11-30
FORMACION DE DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES | X | X | Fortalecimiento a la educación afrocolombiana en las Instituciones educativas del Departamento. | 27 | Instituciones con foralecimiento de la afrocolombianidad. | Implementar dentro del proceso educativo el fortalecimiento a la AFROCOLOMBIANIDAD | Al año 2023, fortalecer a 27 EE en educación afrocolombiana.. | 27 Instituciones con fortalecimiento de la afrocolombianidad/100 | 1. Cronograma de implementación del proceso a la afrocolombianidad. 2. Asistencia técnica para el ajuste e incorporación de lineamientos curriculares en AFROCOLOMBIANIDAD en los PEI de 27 IE del Departamento | Se realizo seis asistencias técnicas sobre los lineamientos técnicos que imparte lel MEN de la Catedra de Afrocolombianidad. También se realizoron seis talleres teórico prácticos sobre la implementación de PPT de la catedra de la Afrocolombianidad. | BENEDICTA CORREA Profesional Universitario Calidad Educativa | 6 | 15 | 2 | 4 |  |  | BPIN: 2020005850109 | 2020-01-01 | 2023-11-30
FORMACION DE DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES |  | X | Formular mallas curriculares en los proyectos etnoeducativos comunicativas comunitarios. | 6 | Mallas curriculares etnoeducativas formuladas. | Educación pertinente y adecuada a los contextos sociales y culturales, con currículos que respondan a las necesidades de la población escolar de la mano con la comunidad | Al 2023, Revisión y Actualización de (06) mallas curriculares en los Proyectos etnoeducativas Comunitarios | 06 mallas curriculares etnoeducativas actualizadas y en aplicació/100. | 1.Cronograma de revisión y actualización de las 6 mallas curriculares de los proyectos etnoeducativos comunitarios. 2. Acompañamento y asistencia técnica para la revisión y actualización de de mallas curriculares etnoeducativas. | Se encuentra en ejecución dos contratos interadministrativos N° 1800 de 2021 resguardo caño mochuelo y el N° 1805 de 2021 resguardo barro negro. | BENEDICTA CORREA Profesional Universitario Calidad Educativa | 6 | 6 |  |  |  |  | BPIN: 2020005850109 | 2020-01-01 | 2023-11-30
FORMACION DE DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES |  | X | Construcción de materiales didácticos y pedagógicos en relación con el sistema educativo índigena propio. SEP | 6 | Materiales pedagógicos construidos |  | al 2023 Construcción de (06)materiales didácticos y pedagógicos en relación con el sistema educativo indígena propio. SEIP | 06 Materiales pedagógicos construidos/100 | 1. Cronograma de cumplimiento para la construcción de materiales didácticos y pedagógicos del sistema educativo indígena propio. 2. Reproducción de material de apoyo a procesos de formación en etnoeducacion. | Se esta construyendo revistas bilinguies para las siguientes IE: Lisa Maneni, Aleguxu, Morewon Wayuri, Yamotsinemu, IEA Pudi, Siukaro en los grados de básica primaria y secundaria. | BENEDICTA CORREA Profesional Universitario Calidad Educativa | 0 | 6 |  |  |  |  | BPIN: 2020005850109 | 2020-01-01 | 2023-11-30
FORMACION DE DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES |  | X | Garantizar las mesas de concertación etnoeducativas. | 3 | Mesas de concertación etnoeducativas garantizadas. |  | Al 2023 Garantizar (03) mesas de concertación etnoeducativas. | 03 Mesas de concertación etnoeducativas garantizadas/100. | 1. Cronograma de concertación de las mesas etnoeducativas. 2. Concertar 3 mesas de etnoeducativa anual durante 3 años: 2021, 2022 y 2023 | Se realizo la 10 mesa de concertación 2021 con la participación de 25 autoridades indigenas de los 3 resguardos. | BENEDICTA CORREA Profesional Universitario Calidad Educativa | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | BPIN: 2020005850109 | 2020-01-01 | 2023-11-30
Uso, apropiación y desarrollo de contendidos con ayuda de las tips. | X | X | Ampliar la cobertura y fortalecer la conectividad en los establecimientos educativos. | 100 | Establecimientos educativos con servicio de conectividad. | Fortalecer el ecosistema digital en los E.E , promoviendo la apropiación y el uso pedagógico de los medios y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) | Al año 2023, Ampliar la cobertura y fortalecer la conectividad en los establecimientos educativos. | 56 Establecimientos educativos con servicio de conectividad/100 | 1. Cronograma de revisión para la ampliación de la cobertura y conectividad. 2. Brindar servicio de conectividad a los establecimientos educativos tanto urbanos como rurales, promoviendo la apropiación y el uso pedagógico de los medios y las tecnologías de la información y la comunicación. | En el marco de la estrategia por un pacto digital el MinTic diseño el proyecto de centros digitales mediante el cual se instalaran soluciones de acceso a internte de las zonas rurales del departamento; se proyecta para la vigencia 2022 a beneficiar a 236 sedes por otra parte, mediante el proyecto de conección total dependiendo de los recursos del SGP se ampliara la cobertura de las sedes beneficiadas. Se dará inicio a la prestación de servicio al proyecto FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE CTEI PARA LA INNOVACIÓN EDUCATIVA EN EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA MEDIANTE USO DE TICS EN IE OFICIALES DEL DEPARTAMENTO beneficiando a 10 IE urbanas del departamento. | Johana Rodriguez Profesional Universitario Calidad Educativa | 0 | 56 | 306 | 400 |  |  | SGP | 2020-01-01 | 2023-11-30
Uso, apropiación y desarrollo de contendidos con ayuda de las tics. | X | X | Adquisición de tecnologías para estudiantes e instituciones educativas. | 30000 | Estudiantes e insituciones beneficiados |  | Al año 2023 adquirir tecnologías para estudiantes e Instituciones educativas | 5000, Estudiantes e instituciones beneficiados/100 | 1. Disminución de la brecha digital; dos cumputadores por estudiante; esto depende de la realización del diagnóstico junto con los directivos Docentes (basura tecnológica, número de equipos por Sede, entre otros) 2. Implementación de alarmas, cámaras y control de acceso en los Establecimientos Educativos del Departamento; para ello se consolida la información solicitada a los Rectores. | Se esta realizando la formulación del proyecto de dotación de equipos tecnológicos para los EE del departamento de Casanare dónde se tiene priorizados los resguardos indigenas debido a los compromisos en las mesas de concertación y otras sedes según su necesidad. | Johana Rodriguez Profesional Universitario Calidad Educativa | 0 | 0 |  |  |  |  | SGR | 2020-01-01 | 2023-11-30
Uso, apropiación y desarrollo de contendidos con ayuda de las tics. | X | X | Implementar el plan territorial de formación docente | 1 | Plan territorial de formación docente implementado. | Desarrollar habilidades en lenguaje de programación. | Al año 2023 haber formado 400 docentes en lenguajes de programación | 300 docentes certificados en lenguajes de programación por la empresa ORACLE | 1. Cronograma de programación sobre el diplomado con los docentes. 2. Formar docentes como “Master Teachers” por parte de Oracle Academy e Inicio de “Formación de formadores” para lograr certificar a todos los docentes focalizados. | Se realizó la convocatoria por medio de las redes sociales de la Secretaría de Educación, también Se realizarón los cursos con los docentes a traves de Oracle Academy en 12 IE del departamento de Casanare. | Director de Calidad Educativa | 0 | 300 | 0 | 0 | X |  |  | 2020-01-01 | 2023-11-30
Elaboró o Proyecto: Profesional Especializado SED. | [6 empty] | Revisó: | Director de Calidad Educativa | [5 empty] | Aprobó: | Secretario (a)
Note on G7: ESPUMADOS: FACILITAN PRECISAR LOS RESULTADOS A ALCANZAR EN CADA UNO DE LOS COMPONENTES DEL PAM
Note on H7: ESPUMADOS: CORRESPONDEN AL DESEMPEÑO O RESULTADO CONCRETO ESPERADO AL TERMINO AL TERMINO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES (ES LA CUALIFICACIÓN DEL OBJETIVO),Y DEBEN SER: CONCRETAS, ALCANZABLES, MEDIBLES.
Note on K7: ESPUMADOS: Actividades que facilitan el desarrollo de las estrategias, planes, programas, y proyectos trazados para el logro de los objetivos de cada componente del PAM.
Note on B8: Numero de beneficiarios del area urbana
Note on C8: Numero de benneficiarios area rural