## Sgto III T 2023
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE CASANARE
D02. MEJORAMIENTO CONTINUO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
D02.01 PLAN DE APOYO AL MEJORAMIENTO PAM 2020-2023
[7 empty] | Codigo: | [16 empty] | Vigencia: 2020-2023
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE APOYO AL MEJORAMIENTO EDUCATIVO 2023 | [10 empty] | MONITOREO Y SEGUIMIENTO FECHA: SEPTIEMBRE 30 de 2023
COMPONENTES PAM | UBICACIÓN GEOGRAFICA |  | META PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL | CANTIDAD DE LA META PLAN DESARROLLO | INDICADOR DE LA META PLAN DESARROLLO DEPARTAMENTAL | OBJETIVO ESTRATEGICO PAM | METAS | INDICADORES | ACCIONES EJECUTADAS | TAREAS REALIZADAS | AVANCE DE SEGUIMIENTO FÍSICO | [9 empty] | FUENTE DE FINANCIACION | AVANCE DE SEGUIMIENTO FINANCIERO | [9 empty] | OBSERVACIONES | RESPONSABLE
| Urbano | Rural | [8 empty] | PRIMER TRIMESTRE |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  | TERCER TRIMESTRE |  | CUARTO TRIMESTRE |  | TOTAL PROGRAMADO /EJECUTADO |  |  | PRIMER TRIMESTRE |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  | TERCER TRIMESTRE |  | CUARTO TRIMESTRE |  | TOTAL PROGRAMADO/EJECUTADO
[11 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
Acompañamiento a los Establecimientos Educativos y su gestión escolar | X | X | Capacitación en procesos y uso de los sistemas de información de gestión de la calidad. Asistencia técnica integral a los directivos docentes, docentes y administración en las instituciones educativas. | 52.300 | Personas beneficiadas con procesos de formación en los sistemas de información de gestión de la calidad. Directivos docentes, docentes y administrativos con asistencia técnica integral. | Acompañar a los EE en la formulación, elaboración y seguimiento al proyecto educativo institucional (PEI), evidenciando estos procesos en el sistema de información pertinente. | A diciembre 31 de 2023 , 69 E.E con PEI actualizados e implementados. En los cuales se incluye los 6 establecimientos indígenas | 63 E.E con PEI revisados, formulados, elaborados /100 | 1. Cronograma de revisión y retroalimentación del PEI. 2. Revisión de los PEI. 3. Formación a directivos docentes y docentes sobre PEI. 4. Retroalimentación del PEI. 5. Seguimiento a la retroalimentación del PEI. | Durante el primer trimestre se revisaron y realizaron las respectivas retroalimentaciones del PEI, de manera progresiva, en el nivel del preescolar y Jornada única en aproximadamente 20 I.E . Durante el primer trimestre se impactaron 21 I.E de 12 municipios. Aguazul : San Agustín; Maní : Jesús Bernal Pinzón; HatoCorozal: Antonio Martínez Delgado y Luis Hernández Vargas; Paz de Ariporo: Técnico Industrial El Palmarar, I.T Empresarial del Norte- ITENCA, Juan José Rondón, Nuestra Señora de Manare, Sagrado Corazón, Francisco José de Caldas; Orocué:Luis Carlos Galán Sarmiento; Nunchía: Antonio Nariño y Salvador Camacho Roldán; Trinidad: Técnico Integrado de Trinidad ; Pore: Rafael Uribe Uribe; Tauramena : José María Córdoba y Centro Regional de Investigación y Educación de Tauramena -CRIET, IE del LLano; Támara: Arturo Salazar Mejia; Monterrey: Escuela Normal Superior de Mrey y Técnico Diversificado; Villanueva: Ezequiel Moreno y Díaz, San Agustín y Fabio Riveros En todos los niveles en las siguientes Instituciones eduactivas, así, 1. La revisión del PEI en todos los niveles : ITENCA -Paz de Ariporo; El Banco -Pore; EL CUSIANA y SIGLO XXI de Tauramena; POZO PETROLERO - Trinidad ; LEÓN DE GREIFF, LUIS MARÍA JIMÉNEZ , LA TURUA y CAMILO TÓRRES RESTREPO- Aguazul; JORGE ELIECER GAITÁN -La Salina. Se logró la revisión de un total de 30 PEI ( 20 de primera infancia y Jornada única, y 10 correspondiente a todos los niveles). En el SEGUNDO Trimestre además de revisar 56 PEI , de estos se resignificaron 20 PEI en el nivel de preeescolar mediante acto administratrivo. Son 8 I.E que no tienen PEI revisados , y que se abordarían en el tercer trimestre, a saber: Pore: Rafael Uribe Uribe, El Banco, Antonio Nariño. Recetor: Fernando Rodríguez Sabanalarga: Jorge Eliecer Gaitán, Manuel Elkin Patarroyo. Sácama: Antonio Nariño. San Luis De Palenque: Técnico Francisco Lucea. En el 3 trimestre de 10 PEI programados, se revisaron 28 PEI, tanto de manera presencial como virtual; por parte de Calidad de manera presencial 9 Instituciones educativas. Municipios con I.E intervenidas: Nunchia: Antonio Nariño y El Pretexto. Mani: Gaviotas, Camilo Torrés, Luis Enrique Barón Leal y Jesus Bernal Pinzón. Orocué: IEA PUDI. Tauramena: CRIET. Támara: Siúcaro, Victor Gómez Corredor. Trinidad: Pozo Petrolero, Técnico Integrado de Trinidad, Campestre Brisas del Pauto y Santa Irene. Villanueva: Ezequiel Moreno y Díaz, Fabio Riveros. Aguazul: La Turua , San Agustín, Camilo Torres. Hatocorozal: Luis Hernández Vargas, Lisa Maneni, Bonifacio Gutiérez. Monterrey: Normal Superior y Técnico Diversificado. Paz de Ariporo: Juan José Rondón. Sabanalarga: Manuel Elkin Patarroyo. Tauramena: José María Cordoba. Todo lo anterior en concordancia con la Resolución 700.0135 | 30 | 43.48% | 56 | 81.16% | 28 | 100.4% | 8 | 0% | 69 | 100.1% | ICLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BPIN: 2021005850043 | GLADYS SANDOVAL Y OMAIRA BONILLA Profesional Universitario Calidad Educativa.
[8 empty] | 6 I.E indígenas atendidas en el PEC. Proyecto Educativo Comunitario/100 | 1. Cronograma de A.T integral orientado a PEC indígenas de 6 I.E. 2.Realizar Asistencias técnicas integrales a 6 I.E en los componentes del PEC | 1. Realizar 2 talleres en los diferentes componentes del PEC en cada una de las 6 instituciones educativas y mesas técnicas, seguimiento y orientación PEC. I.E idígenas: Murewom Wayuri, Lisa Maneni, Alegaxu, IEA Pudi, Yamotsinemu y Siukaro. En el I trimestre no se programaron AT. De los 2 programados para el segundo trimestre, solamente se alcanzo a revisar 1 PEC de I.E ALEGAXU. En el 3 trimestre de 2 programados, se revisaron 3 PEC: Siúkaro, Lisa Maneni, IEA PUDI . | 0 | 0% | 1 | 16.67% | 3 | 50% | 2 | 0% | 6 | 66.67% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 69 instituciones educativas que incorporan la educación inclusiva a los PEI ( según Decreto 1421 de 2017)/100 | 1. Seguimiento al proceso de implementación del Decreto 1421 de 2017(educación inclusiva). Realizar el seguimiento a la política de inclusión teniedo en cuenta las herramientas establecidas para el análisis del Plan Integral de Ajuste Razonable-PIAR,caracterizaciones pedagógicas, ajustes curriculares a la inclusión y el Diseño Universal del Aprendizaje-DUA. (Vladimir Pérez ). | 1. Se realizó seguimiento al proceso de implementación de la educación inclusiva a través del PEI, de xxx I.E de xxx municipios: | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 20 | 0% | Gestión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Acompañamiento a los Establecimientos Educativos y su gestión escolar | X | X | Capacitación en procesos y uso de los sistemas de información de gestión de la calidad. Asistencia técnica integral a los directivos docentes, docentes y administración en las instituciones educativas. | 52.300 | Personas beneficiadas con procesos de formación en los sistemas de información de gestión de la calidad. Directivos docentes, docentes y administrativos con asistencia técnica integral. | Acompañar a los EE en formulación, elaboración y seguimiento del plan de mejoramiento institucional (PMI), evidenciando estos procesos en el sistema de información pertinente. | A diciembre 31 de 2023 , 69 E.E actualizados. | 69 E.E con PMI revisados, formulados, elaborados y revisados/100 | 1. Cronograma de revisión y retroalimentación del PMI. 2.Revisión de los PMI. 3. Formación a directivos docentes y docentes sobre PMI. | Durante el primer trimestre, a la par de la revisión de los PEI, conjuntamente se revisa y retroalimentan 10 Planes de Mejoramiento Institucional- PMI en las siguientes Instituciones eduactivas: : ITENCA -Paz de Ariporo; EL Banco -Pore; EL Cusiana y Siglo XXI de Tauramena; Pozo Petrolero - Trinidad ; León de Greiff, Luis María Jímenez , La Turua y Camilo Torres Restrepo- Aguazul; Jorge Eliecer Gaitán -La Salina. Durante el SEGUNDO trimestre, a la par de la revisión de los PEI, conjuntamente se revisan 40 Planes de Mejoramiento Institucional- PMI en las siguientes Instituciones eduactivas: Hatocorozal: Antonio Martínez Delgado, Bonifacio Gutiérrez, Carlos Lleras Restrepo, Horacio Perdomo, Luis Hernández Vargas, Puerto Colombia, Simón Bolívar. La Salina: Jorge Eliecer Gaitán. Maní: Camilo Torres Restrepo, San José de La Poyata, Luis Enrique Barón Leal, Gaviotas, Jesús Bernal Pinzón. Monterrey: Técnico Diversificado, Escuela Normal Superior de Monterrey. Nunchía: El Pretexto, Salvador Camacho Roldan, Antonio Nariño, Las Mercedes. Orocué: La Inmaculada, Luis Carlos Galán Sarmiento, Miralindo, El Algarrobo. Paz de Ariporo: Francisco José de Caldas, Técnico Industrial El Palmar, Empresarial del Norte de Casanare, Juan José Rondón, Nuestra Señora de Manare, Sagrado Corazón, Simón Bolívar, San Juan De Los Llanos. Trinidad: Rafael García Herreros, Pozo Petrolero, Técnico Integrado de Trinidad, Santa Irene. Villanueva: Ezequiel Moreno y Díaz, San Agustín, Fabio Riveros, Nuestra Señora de Los Dolores de Manare. En el 3er trimestre de 25 programados, se revisaron 49, de los cuales cuarenta y nueve (49) están actualizados con vigencia para año 2023 y años 2024 y 2025 de las Instituciones Educativas: José Antonio Galán (municipio de Chámeza); Antonio Martínez Delgado, Horacio Perdomo, Simón Bolívar El Chire, Indígena Lisa Maneni, Bonifacio Gutiérrez, Puerto Colombia, CE Carlos lleras Restrepo, Luis Hernández Vargas (Municipio de Hato Corozal); Luis Enrique Barón Leal, Jesús Bernal Pinzón, Camilo Torres Restrepo, San José De La Poyata y Gaviotas (municipio de Maní); Salvador Camacho Roldan (municipio de Nunchía); La Inmaculada, Centro Educativo Miralindo, Jorge Eliecer Gaitán, Luis Carlos Galán Sarmiento (Municipio De Orocué); Francisco José De Caldas, Nuestra Señora De Manare, Simón Bolívar, San Juan De Los Llanos, Téc. Industrial el Palmar (municipio de Paz de Ariporo); Téc. Integrado De Trinidad, Campestre Brisas Del Pauto, Rafael García Herreros Y Santa Irene (Municipio de Trinidad); Fernando Rodríguez (municipio de Recetor); Jorge Eliecer Gaitán (municipio la Salina); Antonio Nariño (municipio de Samacá); Técnico Francisco Lucea (municipio de San Luis); Víctor Gómez Corredor Y Arturo Salazar Mejía (Támara); Jorge Eliecer Gaitán, La Turua, Camilo Torres Restrepo y San Agustín (municipio de Aguazul); Inst. Tec. Diversificado Monterrey y Escuela Normal Superior (Municipio de Monterrey); Rafael Uribe Uribe, El Banco y Antonio Nariño (Municipio de Pore); C. Regional De Investigación CRIET, José María Córdoba, Siglo XX y Cusiana (municipio de Tauramena); Jorge Eliécer Gaitán y Manuel Elkin Patarroyo (Municipio de Sabanalarga). Igualmente, ocho (8) PMI que se revisaron están desactualizados para el año 2023, de las IE: Cupiagua Y Luis María Jiménez (Municipio de Aguazul); El Pretexto y Antonio Nariño (municipio de Nunchía); Juan José Rondón, Sagrado Corazón (municipio de Paz de Ariporo) y Téc. Empresarial del Llano (municipio de Tauramena). Asimismo, dos (2) Instituciones educativas tienen formulado el PMI en un formato NO establecido por la SED y NO acorde a los criterios de la guía 34 del MEN. Ellas son: LEON DE GREIFF (Municipio de Aguazul) y Las Mercedes (municipio de Nunchía). Por último, diez (10) instituciones educativas en el departamento de Casanare no enviaron documento PMI, para verificar su estado. Estas son: Pozo Petrolero (municipio de Trinidad); Ezequiel Moreno Y Diaz, Fabio Riveros, Nuestra Señora de los Dolores y San Agustín (municipio de Villanueva); Indigena Alegaxu, Indigena Murewon Wayuri (Municipio de Hato Corozal); Indigena IEA Pudi Resguardo Duya (municipio de Orocué); Indigena Yamotsinemu (Municipio De Paz De Arioro) Y Rural Indigena Siukaro (municipio de Támara). En conclusión, cuarenta y nueve (49) PMI están actualizados con vigencia 2023, 10 PMI, están desactualizados y 10 PMI no se revisaron debido a que no fueron enviados por las IE anteriormente mencionadas, para un total de 69 Instituciones educativas en el departamento de Casanare. | 10 | 14.49% | 40 | 57.97% | 49 | 71.01% | 19 | 0% | 69 | 100.5% | ICLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BPIN: 2021005850043
Acompañamiento a los Establecimientos Educativos y su gestión escolar | X | X | Asistencia técnica integral a los directivos docentes, docentes y administración en las instituciones educativas. | 1200 | Directivos docentes, docentes y administrativos con asistencia técnica integral. | Acompañar la actualización del manual de convivencia escolar en las E.E del Departamento teniendo en cuenta el sistema Nacional de convivencia escolar | A diciembre 31 de 2023 , 69 E.E actualizados. | 69 Manuales de convivencia escolar revisados y resignificados acorde al Sistema Nacional de Convivencia Escolar/100 | 1. Realizar acompañamiento a los E.E en la actualización y revisión de cumplimiento a la ruta de atención integral de convivencia a 20 Instituciones Educativas. y respectivo seguimiento. 2. Talleres de acompañamiento a los E.E en la actualización y resignificación de manuales de convivencia. 3. Implementar Ley 1620 y Guía 49 | En el primer trimestre 1. Se revisó el cumplimiento a la ruta de atención integral de convivencia en 7 I.E., se hace seguimiento y a través de revisión de la Ley 1620 de 2013 en cuanto a las responsabilidades de las I.E y de los docentes . 2. Se puso a funcionar la plataforma SIUCE-Sistema Integral Único de Convivencia Escolar, para registrar las situaciones de convicenca tipo 2 o tipo 3, y posteriormente hacer seguimiento. 3. Programación para acompañamiento a las instituciones educativas enmarcadas en la ley 1620 de 2013 y el decreto 1965 de 2013 a través de talleres teórico - prácticos y seguimiento a los manuales de convivencia escolar., en 7 I.E focalizadas: Maní- Jusús Bernal Pinzón, Trinidad_Técnico Integrado de Trinidad, La Salina_ J.E Gaitán, Sácama_IE Antonio Nariño, Paz de Ariporo_ IE San Juan de Los Llanos, y se realizaron 2 Comités municipales de Convivencia en :San Luis de Palenque, Villanueva y en Maní . En II Trimestre: de 6 manuales programados se revisaron 22 manuales de convivencia, entre los cuales se encuentran las I.E de Maní: I.E Camilo Torres Restrepo, San José de La Poyata, Luis Enrique Barón Leal, Gaviotas, Jesús Bernal Pinzón., junto con Brisas del Pauto de Trinidad., Paz de Ariporo _ Montañas del Totumo. En el III Trimestre de los 10 manuales programados para revisisón, se intervienieron 9 de los siguiente municipios e I.E, así: Aguazul_ Luis María Jiménez; Maní_ Gaviotas; Nunchía_ Salvador Camacho Roldán; Pore_ Antonio Nariño; Sabanalarga_Jorge Eliecer Gaitán; Támara_ Arturo Salazar Mejía; Trinidad_Campestre Brisas del Pauto, Técnico Integrado de Trinidad y Santa Irene. La I.E que entregó manual de convivencia resignficado_ Santa Irene. | 8 | 25.81% | 22 | 70.97% | 9 | 29.03% | 7 | 0% | 31 | 99.81% | ICLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | JAVIER SAAVEDRA. Director de Núcleo
[7 empty] | A diciembre 31 de 2023 , 69 E.E actualizados. | 69 Manuales de convivencia escolar revisados y resignificado acorde al sistema Nacional de convivencia escolar/100 | 3. Asistencia técnica a los comites de convivencia escolar institucional y Municipal. 4. Seguimiento de su funcionalidad. 5. Emitir circular reiterando la actualización y seguimiento anual del gobierno escolar. Mejorar la operatividad de los comites de convivencia escolar de las instituciones educativas del departamento. | Durante el primer trimestre: 1. Se envió circulares a 18 alcaldias municipales y a a las 69 I.E reiterando la actualización y seguimientode los Comtés escolares de Convivencia, incluyendo las 16 I.E privadas, lo anterior con el fin de recordarles la responsabilidad de reactivar los comites, y hacer seguimiento de los mismos. 2.El comité departamental de convivencia escolar realizó la primera sesión el día 6 de marzo del presente, la 2da sesión el 12 de abril. La 3ra sesión del comité departamental de convivencia escolar se realizará el 19 de octubre. Después de las asistencias técnicas realizadas se reciben las actas de actualización de los comités escolares de convivencia y los manuales de convivencia para su revisión y resignificación . Durante el III Trimestre, de 30 programadas se realizaron AT a 34 I.E, haciendo énfasis en la implementación de la ruta de atención integral y SIUCE : Aguazul _La Turua; Chameza_IE José Antonio Galán; Hatocorozal_CER Carlos Lleras Restrepo, IE Puerto Colombia; La Salina_ Jorge Eliecer Gaitán; Maní_ Camilo Torres, San José de La Poyata, Luis Enrique Barón Leal, Gaviotas, Jesús Bernal Pinzón; Monterrey_ Escuela Normal Superior de Monterrey; Nunchia_Salvador Camacho Roldan; Orocué_La Inmaculada, Luis Carlos Galán Sarmiento, El Algarrobo; Paz de Ariporo _ Simón Bolívar, IE Indígena Yamotsinëmü, San Juan de Los Llanos; Recetor_ Fernando Rodríguez . Sabanalarga_ Jorge Eliecer Gaitán, Manuel Elkin Patarroyo; Sácama_ Antonio Nariño; Támara_Centro Educativo Rural Indígena Siukaro; Tauramena_CRIET, El Cusiana, Empresarial del Llano, Colegio no oficial Campestre Arco Iris; Trinidad_ Campestre Brisas del Pauto, Pozo Petrolero, Técnico Integrado de Trinidad, Santa Irene; Villanueva_ Ezequiel Moreno y Díaz, San Agustín, Fabio Riveros. Se recogieron 55 actas de Comité de Convivencia escolar por cada I.E; igualmente se recogieron todas las 18 actas de conformación de los comités municipales. | 8 | 11.59% | 10 | 0% | 34 | 49.28% | 21 | 0% | 69 | 60.87% | Gestión | [8 empty] | 0 |  |  | JAVIER SAAVEDRA. Director de Núcleo
Acompañamiento a los Establecimientos Educativos y su gestión escolar | X | X | Fortalecer en los establecimientos educativos los programas pedagógicos transversales (educación ambiental, educación para la sexualidad y construcción de la ciudadanía, catedra de la paz, afianciamiento de la cultura llanera, cultura del emprendimiento, educación para el ejercicio de los derechos humanos, convivencia escolar, movilidad segura, educación económica, y financiera, promoción de estilos de vida saludables) | 69 | Establecimientos educativos fortalecidos con los programas pedagógicos transversales. | Fortalecer y hacer seguimiento a planes de prestación de servicio social obligatorio en los grados décimo, once y su impacto social | A 2023 seguimiento y retroalimentación de la prestación de horas sociales a los 69 E.E | 69 planes de prestación de servicio obligatorio fortalecidos y con su respectivo seguimiento/100 | 1. Cronograma de revisión y retroalimentación de la prestación de horas sociales a los 69 EE. 2. Enviar al iniciar año lectivo, comunicación reiterativa de cumplimiento, 3. Desarrollo de planes de prestación de servicio social obligatorio en los grados décimo, once y su impacto social. | Requerir a las I.E la información sobre el desarrollo de los planes de prestación de servicio obligatorio de los estudiantes de los grados 10 y 11. De las 69 I.E existentes se ha evaluado, realizado la verificación, seguimiento y control a 8 establecimientos educativos sobre servicio social obligatorio, las 19 I.E programadas en el Plan Operativo Anual de Inspección y vigilencia, desde el componente_ Calidad y pertinencia en la educación. La trazavilidad se encuentra en los formatos FO-GE-14 instrumento de evaluación de E.E y en FO-GE-17 instrumento de seguimiento y control de inspección y vigilancia. Las I.E atendidas con evaluación y seguimiento son: Hatocorozal_Alegaxu; Maní_ Jesus Bernal Pinzón, Camilo Torres Restrepo; Paz de Ariporo_ Instituto técnico Empresarial del Norte de Casanare ITENCA, Juan José Rondón; Sabanalarga_ Jorge E Gaitán; Pore_ Antonio Nariño la Plata; Trinidad_ Santa Irene. En el tercer trimestre: Aguazul-Camilo Torres Restrepo,Gimnasio San Francisco de Asis; Sabanalarga-Manuel Elkin Patarrollo; Hatocorozal-Antonio Martinez Delgado; Sacama-Tecnico Antonio Nariño; Salina Jorge Eliecer Gaitan,Tamara-Victor Gomez Corredor; Tauramena-El Cusiana. | 2 | 10.53% | 6 | 31.58% | 6 | 31.58% | 5 | 0% | 19 | 73.68% | Gestión | [11 empty] | Inspección y vigilancia
Acompañamiento a los Establecimientos Educativos y su gestión escolar | X | X | Fortalecer la estrategia preventiva contra el consumo de sustencias psicoactivas y alcohólicas en los establecimientos educativos. | 69 | Establecimientos educativos con la estrategia preventiva de consumo de sustancias psicoactivas y alcohólicas | Fortalecer las estrategias de aprendizaje de las competencias ciudadanas para que los estudiantes tomen decisiones frente a su proyecto de vida. | A 2023 69 EE Fortaleceran la estrategia preventiva contra el consumo de SUSTANCIAS PSICOACTIVAS y ALCOHÓLICAS | 69 Establecimientos educativos fortalecidos con la estrategia preventiva de consumo de sustancias psicoactivas y alcohólicas/100 | 1. Cronograma de revisión y retroalimentación de la estrategia preventiva contra el consumo de sustencias psicoactivas y alcohólicas.. 2. Asistencia técnica, apoyo sicoeducativo y dotación de recursos de apoyo para la implementación de estrategias de prevención contra el consumo de sustancias psicoactivas y alcohol, dejando capacidades instaladas en las IE. | Al cierre del II trimestre fueron atendidas cuarenta y dos (42) Instituciones Educativas en quince (15) municipios del Departamento de Casanare en la orientación a los docentes y directivos docentes en estrategias pedagógicas para la formulación y/o actualización e implementación de Proyectos Pedagógicos Transversales en cada una de las instituciones educativas, a través de los cuales se integró la atención orientada al desarrollo de la actividad relacionadas con la Campaña Me Quiero y de de Movilidad Segura y Estilos de Vida Saludable con el objetivo de prevenir a través de acciones concretas el consumo de sustancias psicoactivas (SPA) y alcohol en los establecimientos educativos del departamento de Casanare y de esta manera mitigar los índices de accidentalidad vial por estos motivos.. En el II TRIMESTRE se continúo con la programación de los profesionales de apoyo del PPT para socializar en las I.E la campaña ME QUIERO orientada a la prevención del consumo de sustancias psicoactivas y alcohólicas, mediante la capacitación por gestión que se pudo desarrollar con docentes y directivos docentes,fortaleciendo así dicha estrategia. | 0 | 0% | 42 | 60.87% | 13 | 18.84% | 0 | 0% | 69 | 79.71% | SGR/ Pasa a Gestión y por ICLD | [11 empty] | GLADYS SANDOVAL Profesional Universitario Calidad Educativa.
|  |  | Implementar la estrategia de escuela de padres con enfoque de prevención, violencia de género, equidad, derechos de la mujer, y habilidades para la vida en los establecimientos educativos. | 1 | Estrategias implementadas. |  | A 2023 69 EE Implementaran estrategia ESCUELA DE PADRES con enfoque de prevención, violencia de género, equidad, derechos de la mujer y habilidades para vida. | 69 EE con la Estrategia implementada ESCUELA DE PADRES con enfoque de prevención, violencia de género, equidad, derechos de la mujer y habilidades para vida./100 | 1. Cronograma de revisión y retroalimentación de la estrategia preventiva de la escuela de padres 2. Asistencia técnica y orientación a comunidades educativas que propendan a la prevención de situaciones negativas de los jovenes. | En proceso de revisión y aprobación por banco de proyectos.Desde el 2do trimestre devolvieron el proyecto del Banco de proyectos que se pensaba financiar por regalías. Se ha implementado la escuela de padres a través de 5 encuentros presenciales , orientados aproximadamente a 450 padres de familia de las comunidad educativa de 4 de los municipios ( 5 I.E) de Aguazul_ IE Cupiagua, La Turua, Mani_Jesús Bernal Pinzón; Hatocorozal _ Antonio Martínez Delgado; Trinidad_ Técnico Integrado de Trinidad. Programado para 2 trimestre: Aguazul_Plan Brisas, Leon de Greiff. Monterrey_ Escuela Normal Superior. Tauramena_ CRIEET; Orocué_Algarrobo. En total se capacitaron a 450 padres de familia. Formación en CONVIVENCIA ESCOLAR, dirigida a 600 padres de familia y 200 doscentes. En II trimestre de 5 AT programadas, se realizaron acompañamientos a 15 instituciones educativas, que consistieron en realización de talleres de formación y conferencias para docentes y padres de familia. | 5 | 100% | 15 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8482320 | 0 | 8482320 | 0
|  |  | Fortalecer en los establecimientos educativos los programas pedagógicos transversales (educación ambiental, educación para la sexualidad y construcción de la ciudadanía, catedra de la paz, afianciamiento de la cultura llanera, cultura del emprendimiento, educación para el ejercicio de los derechos humanos, convivencia escolar, movilidad segura, educación económica, y financiera, promoción de estilos de vida saludables). | 69 | Establecimientos educativos fortalecidos con los programas pedagógicos transversales. |  | A 2023 69 establecimientos educativos fortaleceran los programas pedagógicos transversales (educación ambiental, educación para la sexualidad y construcción de la ciudadanía, cátedra de la paz, afianzamiento de la cultura llanera, cultura del emprendimiento, educación para el ejercicio de los derechos humanos, convivencia escolar, movilidad segura, educación económica y financiera, promoción de estilos de vida saludable). | 69 Establecimientos educativos fortalecidos con los programas pedagógicos Transversales_PPT | 1. Cronograma de revisión y retroalimentación de los PPT en los EE. 2. Asistencia técnica en los procesos de formulación, planeación y seguimiento a cada uno de los 6 PPT en el PEI. Las I.E que vienen siendo atendidadas se fortalecerán con los acompañamientos a fin de entregar proyectos pedagógicos transversales actualizados. 3. Revisión de cada uno de los 6 PPT. 3. Formación a directivos docentes y docentes sobre PPT. 4. Retroalimentación del PPT. 5. Seguimiento a la retroalimentación del PPT. Nota: Para el 2023 se amplía el cubrimento de PPT al total de las 69 instituciones educativas, a fin de dar cumplimiento con la meta del PDD 2020-2023. | Se programaron fechas para asistencias técnicas con los diferentes docentes para encuentros virtuales, y de estas asistencias se deben generar actas y compromisos en la retroalimentación de cada uno de los PPT, de 69 I.E, en 18 municipios del departemento. En el desarrollo de las actividades programadas, durante el I Primer trimestre del 2023, se atendieron 6 IE de 5 municipios, así: PORE: Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe. MONTERREY: IT Diversificado de Monterrey. NUNCHIA : Salvador Camacho Roldán. SABANALARGA: IE Manuel Elkin Patarroyo. SACAMA: ITA Antonio Nariño. Para un total de 123 docentes impactados con la formacion de los PPT, realizada por seis (6) profesionales de apoyo de la Dirección Calidad. Para El II trimestre de 2023, de 69 I.E, en el desarrollo de las actividades programadas, se atendieron 15 municipios, 45 IE, así: AGUAZUL: IE Camilo Torres Restrepo, IE La Turua, IE León de Greiff, IE Cupiagua. CHAMEZA: IE José Antonio Galán. HATO COROZAL: IE Bonifacio Gutiérrez, IE Luis Hernández Vargas, IE Lisa Maneni. IE Carlos Lleras Restrepo, IE Antonio Martínez Delgado, IE Puerto Colombia, IE Simón Bolívar, IE Horacio Perdomo. LA SALINA: IE Jorge Eliecer Gaitán. MANÍ: IE Camilo Torres Restrepo. CE San José de La Poyata, IE Luis Enrique Barón Leal, IE Jesús Bernal Pinzón, IE Gaviotas, CE Onésimo Adán Soler-ce Rural. MONTERREY: Esc Normal Superior de Monterrey, IE Técnico Diversificado de Monterrey.NUNCHIA: IE Salvador Camacho Roldan, IE Las Mercedes, IE Antonio Nariño. PAZ DE ARIPORO: IE Francisco José de Caldas, IE Juan José Rondón, IE Simón Bolívar, IE Sagrado Corazón, IE San Juan de los Llanos, IE Técnico Industrial El Palmar. PORE: IE Técnico Agropecuario el Banco, IE Antonio Nariño, IE Rafael Uribe Uribe. RECETOR: IE Fernando Rodríguez. SABANALARGA: IE Jorge Eliecer Gaitán, IE Manuel Elkin Patarroyo. SACAMA. IE Técnico Agropecuario Antonio Nariño. TAMARA: I.E. Arturo Salazar Mejía, CE Siukaro, IE Víctor Gómez Corredor. TAURAMENA: IE El Cusiana, IE CRIET, IE José María Córdoba. TRINIDAD: IE Educativa Pozo Petrolero. Y se capacitaron 930 docentes. En el III Trimestre 2023, de 25 I.E programadas, se atendieron 7 municipios, 13 IE, así: Hatocorozal_ Alegaxu y Morewon Wayury; Nunchía_ El Pretexto; Orocué_ Luis Carlos Sarmiento y La Inmaculada; Paz de Ariporo_ Yamotsinemu; San Luis_Francisco Lucea; Trinidad_ Brisas del Pauto, Rafael Garcia Herreros y Santa Irene; Villanueva_Fabio Riveros , Ezequiel Moreno y Díaz y San Agustín. Paralelamente se continúo con el desarrollo de las asistencias técnicas ya programadas para las I.E que reciben acompañamiento de los profesionales de apoyo a proyectos pedagógicos transversales. Como resultado del proceso se capacitaron a 263 docentes. | 6 | 8.696% | 45 | 65.22% | 13 | 18.84% | 11 | 0% | 69 | 92.75% | ICLD | 3141600 | 3141600 | 64088640 | 56548800 | 64088640 | 56548800 | 63681120 | 0 | 195000000 | 116239200 | BPIN: 2020000585029 Se realizó la legalización de los CPSP a mediados de febrero.
Acompañamiento a los Establecimientos Educativos y su gestión escolar | X |  | Fortalecer estrategias de mejoramiento de la calidad, en la comunidad educativa. | 53000 | Comunidad educativa fortalecida con estrategias de mejoramiento de la calidad educativa. | Orientar la autoevaluación institucional de los establecimientos educativos privados como ejercicio participativo y crítico y como una herramienta de gestión orientada al mejoramiento de la calidad del servicio educativo | A 2023, 16 EE PRIVADOS orientados en autoevaluación Institucional | 16 establecimientos educativos privados, orientados en el ejercicio de la autoevaluación institucional/100 | 1. Cronograma del proceso de autoevaluación institucional. 2. Talleres y asistencia técnica para orientar a los establecimientos educativos privados en el proceso de autoevaluación institucional con base en la Guía N° 4. Manual de Evaluación y Clasificación de Establecimientos Educativos Privados, mediante talleres y visitas técnicas. 3.Capacitar en el uso del aplicativo EVI. 4. Monitorear el cargue de los resultados de la autoevaluación y de la información complementaria en la plataforma EVI. 5. Expedir las resoluciones autorizando la adopción de régimen y de tarifas para cada año lectivo. | Convocar para la asistencia técnica del tema Guía 4 - aplicativo EVI. Cargar la información a la plataforma EVI por parte d e los E.E privados. Expedir resoluciones y socializarlas ( Se inicia el proceso en el 3er Trimestre, a finales de agosto inicia y termina en diciembre ). Oficialmente son 16 privados. | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 13 | 0% | 13 | 0% | Gestión | [11 empty] | CÉSAR AUGUSTO LÓPEZ CARMONA, Profesional Universitario Calidad Educativa.
Acompañamiento a los Establecimientos Educativos y su gestión escolar | X | X | Fortalecer estrategias de mejoramiento de la calidad, en la comunidad educativa. | 53000 | Comunidad educativa fortalecida con estrategias de mejoramiento de la calida educativa. | Orientar la realización de la autoevaluación institucional en los establecimientos educativos oficiales como fuente de información útil para los planes de mejoramiento y desarrollo institucional y del sector educativo. | a 2023 69 EE oficiales orientados en la Autoevalución Intitucional | 69 establecimientos educativos orientados en el ejercicio de la autoevaluación institucional/100 | 1. Emitir orientaciones mediante circulares, para la implementación del proceso de autoevaluación institucional. 2. Analizar los resultados de la autoevaluación institucional de los establecimientos educativos. 3. Elaborar el consolidado de los resultados de los EE de la entidad territorial. 4. Realizar análisis de los resultados consolidados. 5. Prestar asistencia técnica a los EE en la aplicación de la Guía para el Mejoramiento Institucional. | Se envió circular a las 69 I.E y formatos de recolección de resultados de autevaluación, aproximadamente en el mes de septiembre, para que inicien el proceso de autoevaluación. | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 69 | 0% | 69 | 0% | Gestión
Acompañamiento a los Establecimientos Educativos y su gestión escolar | X | X | Fortalecer estrategias de mejoramiento de la calidad, en la comunidad educativa. | 53000 | Comunidad educativa fortalecida con estrategias de mejoramiento de la calida educativa. | Orientar el proceso de evaluación anual de desempeño laboral de los docentes y directivos docentes regulados por el Decreto Ley 1278 de 2002, con un enfoque de mejoramiento permanente. | a 2023 63 EE oficiales orientados en el proceso de evaluación anual de desempeño laboral de los docentes y directivos docentes | 63 establecimientos educativos orientados en la realización de la evaluación anual de desempeño laboral/100 | 1. Organizar y divulgar el proceso de evaluación anual de desempeño laboral en la entidad territorial. 2. Verificar la efectiva y oportuna realización de la evaluación. 3. Elaborar el consolidado de los resultados de evaluación de desempeño en la entidad territorial. 4. Analizar los resultados de la evaluación de desempeño como insumo para el plan territorial de formación docente y para el diseño y la implementación de planes de apoyo al mejoramiento. 5. Prestar asistencia técnica a los evaluadores en el desarrollo del proceso. 6. Orientar el ejercicio del proceso evaluativo con un enfoque de mejoramiento continuo. | Se expidió resolución 0096 del 18 de enero de 2023 con los parametros, responsabilidades, orientaciones y cronograma. Al igual la Circular 700-0006 del 18 de enero de 2023 para el inicio del proceso; La resolución 0546 del 4 de marzo de 2023 mediante la cual se resuelven unos impedimentos para realiar el proceso, y a través de la resolucion 0613 del 10 de marzo de 2023 se designan evaluadores de docentes y directivos docentes. Se expidieron circulares orientando el proceso de seguimiento y retroalimentación correspondiente a los meses de junio y septiembre. Se realizó A.T sobre el proceso de valuación de desempeño docente con énfasis en mejoramiento contínuo, a 48 entre docentes y directivos docentes. | 63 | 100% | 63 | 100% | 63 | 100% | 63 | 0% | 63 | 75% | Gestión
Acompañamiento a los Establecimientos Educativos y su gestión escolar | X | X | Fortalecer estrategias de mejoramiento de la calidad, en la comunidad educativa. | 53000 | Comunidad educativa fortalecida con estrategias de mejoramiento de la calida educativa. | Orientar a los establecimientos educativos en la definición, implementación, revisión y ajustes periódicos de los sistemas institucionales de evaluación de los estudiantes. | A 2023, orientar 69 EE oficiales en la definición, implementación, revisión y ajustes periódicos de los sistemas institucionales de evaluación de los estudiantes. | 69 establecimientos educativos orientados en el proceso de evaluación de los aprendizajes/100 | 1.Asistencia técnica para revisar el sistema institucional de evaluación de los estudiantes (SIEE). 2. Prestar asistencia técnica a los establecimientos educativos en la definición, implementación, revisión y ajuste del sistema institucional de evaluación de estudiantes. 3. Recopilar información sobre el análisis y seguimiento de los EE a los SIEE. 4. Elaborar consolidado de la información sobre los procesos de evaluación y seguimiento al SIEE por parte de los EE. 5. Analizar la información consolidada. 6. Realizar jornada de reflexión pedagógica sobre evaluación Interna de los aprendizajes de los estudiantes. | Se esta adelantando un diagnóstico del estado de desarrollo de los elementos constitutivos de los SIEEs de los establecimientos educativos oficiales y privados. Para el II trimestre se realizó el diagnóstico y se enviaron los instrumentos del diagnóstico al MEN. En el III trimestre se socializaron los resultados de la aplicación del instrumento diagn´sticpo con los directivos docentes d elas I.e oficiales. | 0 | 0% | 69 | 0% | 69 | 100% | 69 | 0% | 69 | 100% | Gestión
Acompañamiento a los Establecimientos Educativos y su gestión escolar | X | X | Fortalecer estrategias de mejoramiento de la calidad, en la comunidad educativa. | 53000 | Comunidad educativa fortalecida con estrategias de mejoramiento de la calida educativa. | Orientar a los EE en el análisis y uso pedagógico de los resultados de las evaluaciones externas con el fin de diseñar e implementar estrategias enfocadas al mejoramiento continuo de la calidad educativa. | A 2023 69 EE oficiales orientados en análisis y uso de de los resultados de las evaluaciones externas | 69 establecimientos educativos orientados en análisis y uso de de los resultados de las evaluaciones externas/100 | 1. Coordinar con el ICFES y apoyar la aplicación de evaluaciones externas . 2. Divulgar los lineamientos para el análisis e interpretación de los resultados. 3. Realizar los análisis de resultados de evaluaciones externas identificando fortalezas y oportunidades de mejora en áreas para cada Establecimiento Educativo y de manera general para la entidad territorial. 4. Divulgar los resultados de las evaluaciones externas de estudiantes a la comunidad educativa. 5. Acompañar a los Establecimientos Educativos en el análisis y uso de los resultados de las evaluaciones externas para la definición de acciones en su PMI. | En II trimestre, el estado actual: se solicalizó con los directivos docentes el histórico de los resultados del examen SABER 11_ 2014 y 2022. Igualmente, se compartió con las I.E el informe de análisis de resultados del examen SABE 11. | 69 | 100% | 69 | 100% | 69 | 100% | 69 | 0% | 69 | 75% | Gestión
Acompañamiento a los Establecimientos Educativos y su gestión escolar |  |  | Fortalecer estrategias de mejoramiento de la calidad, en la comunidad educativa. | 53000 | Comunidad educativa fortalecida con estrategias de mejoramiento de la calida educativa. | Elaborar la caracterización en el proceso de la gestión de la evaluación a partir de la revisión de los referentes nacionales de calidad, consolidación de datos estadísticos y análisis de resultados. | A 2023 4 informes de caracterización de la gestión de evaluación elaborados | 4 informes elaborados de caracterización de la gestión/100 | 1. Análisis de resultados de seguimiento al Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes. 2. Análisis de resultados en las pruebas externas. 3. Análisis de resultados de la evaluación de desempeño de docentes y directivos docentes. 4. Análisis de resultados de la autoevaluación de los establecimientos educativos oficiales. | El informe anual recoge de manera integral 4 aspectos: Evaluación interna y externa de los estudiantes, evaluación anual de desempeño anual de docentes y autoevalauación institucional; el cual se encuentra en proceso de elaboración para el 2do trimestre. Para el II trimestre se elaboraron los informes anteriormente anunciados. | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% | Gestión
Acompañamiento a los Establecimientos Educativos y su gestión escolar |  |  | Implementar el plan territorial de formación docente | 1 | Plan territorial de formación docente implementado. | Acompañamiento y apoyo al programa PTA en el Departamento | A 2023 40 EE Públicos acompañados y apoyados en el programa PTA | 40 E.E Atendidos y fortalecidos con el programa PTA/100 | 1. Cronograma de revisión y retroalimentación para el acompañamiento del PTA en el departamento. 2.Acompañamiento, asesoria y seguimiento a los procesos relacionados con el PTA en el Departamento. | Se realizo el I ciclo en el primer trimestre . En los siguientes tres trimestres se realizarán progresivamente los ciclos II, III , y IV relacionados con la formación de maestros en el proceso pedagógico. Se logró impactar 38 I.E de 14 municipios, así: Aguazul: IE Cupiagua, IE La Turua, IE San Agustín. Chámeza: IE José Antonio Galán. Hato Corozal: IE Horacio Perdomo, IE Simón Bolívar_ Chire. Maní: IE Jesús Bernal Pinzón, IE Gaviotas, IE Luis Enrique Barón Leal, Camilo Torres Restrepo. Monterrey: IE Técnico Diversificado, Escuela Normal Superior de Monterrey. Nunchia: El Pretexto, IE Antonio Nariño. Orocué: IE La Inmaculada, IE Indígena IEA Pudi, IE Luis Carlos Galán Sarmiento, IE Algarrobo. Paz de Ariporo: IE Juan José Rondón, IE Nuestra Señora de Manare, IE San Juan de Los Llanos, IE Simón Bolívar, IE Técnico Empresarial del Norte de Casanare, IE Indigena Yamotsinëmü, Francisco José de Caldas. Pore: IE El Banco, IE Antonio Nariño. Recetor: IE Fernando Rodríguez. Sabanalarga: IE Manuel Elkin Patarroyo, IE Jorge Eliecer Gaitán. Támara: IE Víctor Gómez Corredor. Tauramena: IE El Cusiana y el CRIEET. Trinidad: IE Campestre Brisas del Pauto, IE Santa Irene, IE Técnico Integrado Trinidad, El Pozo Petrolero. Villanueva: IE Ezequiel Moreno y Díaz, IE San Agustín, IE Fabio Riveros. Durante este proceso, en la fase de Apertura de: Planeación, Aula, Realimentación se hizo acompañamiento a 313 docentes. En la apertura de talleres a través de sesiones trabajo situado se formaron 745 docentes. Durante el II TRIMESTRE, se implementó el módulo 1 en las 40 instituciones focalizadas. E igualmete se realizaron acompañamientos presenciales a las focalizadas para 745 docentes. El III trimestre guarda el mismo comportamiento de cobertura para las 40 I.E; adicional se realizó formación CICLO 2 para fortalecer las practicas pedagógicas en las áreas de matemáticas, lenguaje, educación inicial y habilidades socioemocionales; seguidamente los tutores formaron a 313 docentes, acompáñados en la fase de apertura, planeación, aula y retroalimentación. Igualmente a 745 docentes en fase de aperura a través de talleres en trabajo situado. | 38 | 95% | 40 | 40% | 40 | 100% | 40 | 0% | 40 | 100% | Gestión | [11 empty] | BENEDICTA CORREA Profesional Universitario Calidad Educativa
Acompañamiento a los Establecimientos Educativos y su gestión escolar | X | X | Implementar una estrategia de bilinguismo en las instituciones educativas. | 1 | Estrategias de bilinguismo implementadas. | Implementar la estrategia de bilingüismo en las instituciones educativas del Departamento. | A 2023 implementar (01) estrategia de bilingüismo en las instituciones educativas del Departamento. | 60 EE con Estrategia de BILINGUISMO implementada/100 | 1. Cronograma para la implementación de la estrategia de bilingúismo en el departamento. 2. Formular e implementar una (01) estrategia del bilingüismo. | Para la actual vigencia aún no se han gestionado recursos financieros ni gestionado apoyo por gestión. | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 60 | 0% | Gestión
[9 empty] | 1. Cronograma de revisión y retroalimentación en el ajuste de las mallas curriculares en los establecimientos educativos. 2. Asistencia tecnica a las mallas curriculares de ingles de los 69 E.E: mediante acompañamiento y seguimiento al proceso de modificación y ajuste a las mallas curriculares de inglés en todos los establecimientos educativos |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 60 | 0%
Acompañamiento a los Establecimientos Educativos y su gestión escolar | X | X | Fortalecer estrategias de mejoramiento de la calidad, en la comunidad educativa. | 53000 | Comunidad educativa fortalecida con estrategias de mejoramiento de la calida educativa. | Seguimiento pedagogico a los E.E del Departamento con jornada única. | Al año 2023 realizar seguimiento pedagogico a 34 EE, que cuentan con jornada unica. | 34 E.E de JORNADA ÚNICA/100 | 1. Cronograma de revisión y seguimiento pedagógico al programa de jornada única. 2. Asistencia tecnica para verificar el cumplimiento del enfasis, como la praxis de cada uno de los documentos pedagogicos de la IE. 3. Seguimiento y analisis del impacto de la jornada única en la permanencia de los estudiantes. | Se amplió JU en los municipios de Orocué: sede La Venturosa; San Luis de Palenque: sedes Selva y Las Delicias. Sin embargo, se prorroga la JU en la sede Miralindo de Orocué. Se suspende implemnetación de JU en el nivel de la media técnica en la I.E José María Córdoba del municipio de Tauramena. Se continua atendiendo con JU las 34 I.E que venian desde el 2017 bajo la Resolución 2615 de 2017, de un total de 34 que tienen implementada la JU, actualmente. Posteriormente, se programa hacia el 2 trimestre ampliar la JU en la sede Piñalito del CRIEET _ Tauramena y las sedes de Coera, Sirivana y Guacharacas de la I.E El Pretexto_Nunchia GESTIÓN. Durante el II Trimestre se realizó el segundo Comité de Jornada única, donde se analizaron dos solicitudes de ampliación de la JU en las I.E ITENCA del municipio de Paz de A riporo, orientada a 16 sedes rurales y Gaviotas del muniicpio de Maní , para 4 sedes rurales. Esta en espera el concepto de viabilidad de Cobertura. En TERCER trimestre de 1 programada, se continúo con las 2 I.E pendientes del II trimestre | 3 | 8.824% | 2 | 0% | 2 | 5.882% | 1 | 0% | 34 | 14.71% | ICLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BPIN: 2020005850017
Acompañamiento a los Establecimientos Educativos y su gestión escolar | X | X | Fortalecer estrategias de mejoramiento de la calidad, en la comunidad educativa. | 53000 | Comunidad educativa fortalecida con estrategias de mejoramiento de la calida educativa. | Acompañar a los E.E del Departamento en el día E como escenario de sensibilización, reflexión y analisis sobre resultados obtenidos en el indice sintetico de calidad educativa. | Al año 2023 brindar acompañamiento anual para la realización en los EE del día E según las disposiciones del MEN | 60 E.E con día E desarrollaldo/100 | 1. Socialización de las herramientas y metodologias para el desarrollo de la jornada E dia en los E.E 2. Diseño e implementación de planes de fortalecimiento académico en las 69 IE del Departamento | Esta sujeto a las orientaciones del MEN. El año electivo 2022 no se realizó la jornada. Al II trimestre, la situación continúa igual. Al III Trimestre la situación continúa igual. | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Gestión | [10 empty] | El Ministerio expidió la resolución que contempla la realización del día E. | CÉSAR AUGUSTO LÓPEZ CARMONA, Profesional Universitario Calidad Educativa.
Acompañamiento a los Establecimientos Educativos y su gestión escolar | x | x | Fortalecer estrategias de mejoramiento de la calidad, en la comunidad educativa. | 53000 | Comunidad educativa fortalecida con estrategias de mejoramiento de la calida educativa. | Acompañar los procesos de divulgación de fechas para aplicación de pruebas SUPERATÉ CON EL SABER | Al año 2023, haber acompañado anualmente a 60 EE, en el proceso de aplicación pruebas SUPERATÉ CON EL SABER. | 60 E.E acompañados en el proceso de aplicación de pruebas Supérate con el SABER/100 | 1. Cronograma de revisión y acompañamientos en la aplicación de las pruebas SUPERATÉ CON EL SABER. 2. Emitir circulares, correos y llamadas a los diferentes E.E en los procesos de aplicación de pruebas y reporte de resultados | Esta sujeto a las orientaciones del MEN. Hace 2 años no se realiza. Al II Trimestre, la situación sigue igual. Al III Trimestre, la situación sigue igual. | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Gestión | [8 empty] | 0
Acompañamiento a los Establecimientos Educativos y su gestión escolar | X | X | Fortalecer los procesos de las modalidades de la educación media en los establecimientos educativos. | 60 | Establecimientos educativos fortalecidos en las diferentes modalidades. | Fortalecer la educación media técnica en articulación con los diferentes niveles educativos del Departamento de Casanare | A 2023 60 EE fortalecidos en las diferentes modalidades de educación media/1 | 60 Establecimientos educativos fortalecidos en la diferentes modalidades de educación media/100 | Para el 2023 no se programaron actividades orientadas al fortalecimiento de las modalidades de educación media, en tanto ya se cumplió con la meta en el PDD en el 2022. | No se realizó contratación de personal porque la meta del PDD ya se cumplió. | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ICLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BPIN 2021005850076 Nuevo valor ajustado del Py $ | NIDIA GIRALDO CRUZ Profesional Especializado Calidad Educativa.
[7 empty] | A 2023 4959 estudiantes de grados 10 y 11 de la educación media con orientación vocacional y 44 docentes con orientación curricular | Número Estudiantes de grados 10° y 11° con orientación vocacional /100 | Para el 2023 no se programarón actividades orientadas al fortalecimiento de las modalidades de educación media, en tanto ya se cumplió con la meta en el PDD en el 2022. | No se realizó contratación de personal porque la meta del PDD ya se cumplió. | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ICLD
[8 empty] | Número docentes de la educación media asistidos con orientación curricular /100 | Para el 2023 no se programarón actividades orientadas al fortalecimiento de las modalidades de educación media, en tanto ya se cumplió con la meta en el PDD en el 2022. | No se realizó contratación de personal porque la meta del PDD ya se cumplió. | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | Establecimientos educativos fortalecidos en las diferentes modalidades. | Fortalecer la educación media técnica en articulación con los diferentes niveles educativos del Departamento de Casanare | A 2023 4700 estudiantes de educación media articulados al programa de doble titulación con el SENA. | Número Estudiantes de grados 10° y 11° de educación media matriculados y articulados a doble titulación /100 | 1. Realizar el monitoreo, revisión seguimiento al proceso de matrícula de estudiantes de articulación para la doble titulación - SENA. 2. .Gestión y coordinación entre SENA y Secretaria de Educción Departamental para orientar el acceso y matrícula de estudiantes de los grados de 10 y 11° a la formación para doble titulación. | En coordinación con el SENA y las instituciones educativas se adelantó el proceso de matrícula de 4.532 estudiantes al programa de doble titulación, de los cuales 2.274 son de grado de 10° y 2.358 pertenecen al grado 11°. Se realizó seguimiento y monitoreo a la matrícula. En el II TRIMESTRE, se logro atender en proceso de formación a 2.040 estudiantes de grado 10° y de grado 11 a 2.172 estudiantes . Para un total de 4.212 etudiantes . En el III TRIMESTRE, se logro atender en proceso de formación a 2.276 estudiantes de grado 10° y de grado 11 a 2.147 estudiantes; para un total de 4.423 etudiantes. | 0 | 0% | 4212 | 92.94% | 4423 | 97.59% | 4532 | 100% | 4532 | 90.53% | CONVENIO SENA CO1_PCCNTR2119427
[8 empty] | Número Estudiantes de grados 10° y 11° de educación media con doble titulación /100 | 1. Cronograma de revisión y retroalimentación para la doble titulación de los estudiantes. 2. .Gestión y coordinación entre SENA y Secretaria de Educción Departamental para orientar el acceso y matrícula de estudiantes de los grados de 10 y 11° a la formación para doble titulación. | Desarrollar el Convenio de cooperación SENA -Departamento de Casanare para facilitar la doble titulación de 4.700 estudiantes de grado 11° de las instituciones educativas de media y media técnica. Para el primer trimestre, se calcula 2358 estudiantes aprendices de grado 11 pagos con ARL, que estarían proyectados para la doble titulación de no presentarse retiros y/o deserciones. Lo programado se estima en 1.250 estudiantes articulados al programa de doble titulación con el SENA. En el II TRIMESTRE, se logro una matrícula de 2.172 estudiantes en aprendices en proceso de formación, los cules a fin de año estarán preparados para la doble titulación SENA. En el III TRIMESTRE, se logro una matrícula de 2.147 estudiantes en aprendices en proceso de formación, los cules a fin de año estarán preparados para la doble titulación SENA, de no presentarse deserciones o retiros voluntarios. D etodas maneras la meta esta superada sobre 1.250 estudiantes programados para la vigencia 2023. En IV trimestre se concreta total de estudiantes 4.405, de los cuales 2.312 son de grado 10° y de grdo 11° son 2.093 | 0 | 0% | 2172 | 84.76% | 2093 | 95.44% | 0 | 0% | 1250 | 100%
[7 empty] | A 2023 42 EE fortalecidos en la doble titulación de los estudiantes de la educación media. | Número EE articulados al programa de Doble Titulación/100 | 2. Revisión de los planes de área de la media técnica de las instituciones educativas articuladas al programa de doble titulación con el SENA. | Acompañamiento de los instructores SENA al proceso de formación para la articulación de un total de 4.532 estudiantes al programa de doble titulación, de los cuales 2.274 son de grado de 10° y 2.358 pertenecen al grado 11° de 43 EE de la media, con apoyo de los docentes de la educación media. Durante el IITRIMESTRE se alcanzó un cubrimiento de 47 instituciones educativas articuladas al programa SENA. | 42 | 100% | 47 | 99.9% | 43 | 100.4% | 42 | 100% | 42 | 100.3%
Formación de Docentes y Directivos Docentes |  |  | Implementar el plan territorial de formación docente | 1 | Plan Territorial de Formación Docente implementado. | Garantizar derechos de formación y actualización a los docentes del Departamento de Casanare | A 2023 Implementar el Plan Territorial de Formación Docente, en las 69 IE | Un (01) Plan Territorial de Formación Docente Formulado e implementado /100 | 1. Cronograma de revisión para la implementación del plan territorial de formación docente. 2. Formación integral a docentes del departamento. 3. Actualización y fortalecimiento de docentes en manejo de recursos técnológicos aplicados a la educación. 4. Formación a docentes de la Escuela Normal Superior de Monterrey | Poner en marcha el proyecto de Formación Docente: FORTALECIMIENTO Y CUALIFICACIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE" parte integral del PTFD, a ejecutarse hasta el 2025 . El proyecto se encuentra en la revisión del MEN, toda vez que se requirió la certificación de los municipios de las necesidades planteadas. | 0 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 100% | 1 | 100% | SGR | [11 empty] | NIDIA GIRALDO CRUZ Profesional Especializado Calidad Educativa.
[10 empty] | Elaborar plan de acción 2023 que direccione la ejecución del PTFD. Actualizar Decreto de conformación y funcionamiento del Comité de Formación Docente. Por gestión se realizó en primer trimestre la formación integral a docentes con apoyo del MEN y otros aliados. Toda vez que no se ha podido acceder a recursos de regalía por el proyecto presentado al MEN, se viene realizado formación por gestión con personal profesional de la Dirección de Calidad , Asistencias técnicas del MEN y algunas universidades . | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | Gestión.
[9 empty] | Formación docente en 34 I.E de 11 municipios | Formación de docentes en el tema de : Trata de personas y matrimonio servíl, prevención del abuspo sexual, prevención del suicidio, rutas de atención a vulnerabilidad de los niños, prevención del delito y istema de responsabilidad penal en adolescentes y educación para la sexualidad. Nota: 4to trimestre de 45 programados se formaron 65 docentes . Pra un total de 195 docentes | 30 | 42.86% | 40 | 57.14% | 60 | 85.71% | 65 | 92.86% | 70 | 99.71% | ICLD | 7539840 | 7539840 | 11309760 | 11309760 | 11309760 | 11309760 | 7539840 | 7539840 | 37699200 | 37699200
[8 empty] | Cuatro (04) Foros Educativos Departamentales/100 | 1. Realizar foros Departamentales de conformidad con la orientaciones y lineamientos del MEN. | Elaborar estudios Previos , soporte para realizar Foro Departamental Educativo con la participación de 100 docentes y presentación de experiencias significativas, | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | ICLD | [6 empty] | 82000000 | 82000000 | 82000000 | 82000000 | BPIN: 2020005850110 | NIDIA GIRALDO CRUZ Profesional Especializado Calidad Educativa.
[10 empty] | -Anualmente realizar foros municipales y uno departamental con partipación en el foro educativo nacional. - | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% | ICLD
Formación de Docentes y Directivos Docentes | X | X | Atender niños y niñas en preescolar con educación inicial en el marco de la atención integral. | 3000 | Niños y niñas en preescolar atendidos con educación inicial en el marco de la atención integral. | Implementación de la educación inicial en el marco de la atención integral, generando estrategias para el tránsito armónico de los niños | a 2023 atender 3,000 niños y niñas en preescolar con educación inicial en el marco de la atención integral | 448 Docentes de preescolar y de educación inicial implementan lineamientos curriculares. | 1. Cronograma de revisión para la implementación del proyecto de educación inicial. 2. Asistencia técnica a docentes de preescolar y de educación inicial para la implementación de lineamientos curricuales aplicables a la educación inicial. | Se realizaron mesas de trabajo sobre lineamientos técnicos y actividades rectoras en la primera infancia, con el fin de fortalecer las orientaciones tecnicas y legales , las estrategias pedagógicas , el plan de estudios y el PEI de nivel preescolar de las I.E intervenidas. Durante el primer trimestre se impactaron 21 I.E de 12 municipios. Aguazul : San Agustín; Maní : Jesús Bernal Pinzón; HatoCorozal: Antonio Martínez Delgado y Luis Hernández Vargas; Paz de Ariporo: Técnico Industrial El Palmarar, I.T Empresarial del Norte- ITENCA, Juan José Rondón, Nuestra Señora de Manare, Sagrado Corazón, Francisco José de Caldas; Orocué:Luis Carlos Galán Sarmiento; Nunchía: Antonio Nariño y Salvador Camacho Roldán; Trinidad: Técnico Integrado de Trinidad ; Pore: Rafael Uribe Uribe; Tauramena : José María Córdoba y Centro Regional de Investigación y Educación de Tauramena -CRIET, IE del LLano; Támara: Arturo Salazar Mejia; Monterrey: Escuela Normal Superior de Mrey y Técnico Diversificado; Villanueva: Ezequiel Moreno y Dpiaz, San Agustín y Fabio Riveros. Se logró obtener una matrícula de 1788 estudiantes según el SIMAT2023 superando lo programado de 366 estudiantes. 79 docentes implementan educación inicial. En el 3er trimestre se atendieron 20 I.E: (Paz de Ariporo) IE Simón Bolívar; (Tauramena) IE El Cusiana; (Aguazul) La Turua, IE Luis María Jiménez; (Sabanalarga) IE Manuel Elkin Patarroyo; (San Luis De Palenque) Francisco Lucea; (Maní) Luis Enrique Barón Leal, IE Gaviotas; (Villanueva) IE Nuestra Señora De Los Dolores; (Recetor) IE Fernando Rodríguez; (Hato Corozal) IE Puerto Colombia, IE Simón Bolívar; (Nunchia) IE El Pretexto; (Tamara) IE Víctor Gómez Corredor, Cei Siukaro ; (La Salina) IE Jorge Eliecer Gaitán; (Chameza) IE José Antonio Galán; (Sacama) IE Técnico Agropecuario Antonio Nariño; (Orocue) IE El Algarrobo, Ce Miralindo. | 79 | 31.85% | 50 | 20.16% | 145 | 58.47% |  | 0% | 248 | 100.5% | ICLD | 30159360 | 30159360 | 120637440 | 120637440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120637440 | 150796800 | BPIN: 2021005850042 Valor total Py 2023 $120.637.440, | BENEDICTA CORREA Profesional Universitario Calidad Educativa
|  |  |  | 3000 |  |  |  | 3000 estudiantes de preescolar atendidos con educación inicial en el marco de la atención integral/100 |  |  | 1788 | 488.5% | 200 | 54.64% | 644 | 99.96% |  | 0% | 366 | 100.1%
|  |  |  | 3000 |  |  |  | 65 I.E atendidas integralmente en el marco de la educación inicial/100 |  |  | 21 | 63.64% | 3 | 9.091% | 20 | 60.61% |  | 0% | 33 | 100.3%
Formación de Docentes y Directivos Docentes | X |  | GarantIrizar la inspección y vigilancia sobre la prestación del servicio educativo a instituciones educativas oficilales, no oficilaes, ETDH y las CEA. | 50 | Instituciones educativas oficiales, no oficiales. ETDH y las CEA con Inspección y vigilancia garanteizados. | Fortalecimiento al proceso de Inspección, Vigilancia y Control del servicio públoco educativo de los 18 municipios certificados del depto de Casanare. | a 2023 50 EE fortalecidad con el Inspección y Vigilancia sobre la prestación del servicio educativo a Instituciones educativas oficiales no oficiales, ETDH y las CEA | 50 Instituciones educativas oficiales no oficiales, ETDH y las CEA con inspección y vigilancia garantizados/100 | 1. Cronograma de actualización, y creación para el fortalecimiento del proceso de inspección, vigilancia y control del servicio educativo. 2.Actualización del Reglamento Territorial de Inspección y vigilancia de la Educación en el Departamento. 3. Rediseño y actualizacion del proceso de inspección y vigilancia de la educación en el Departamento. 4. Creación del Fondo de fortalecimiento de la Educación para el trabajo y el Desarrollo Humano en el Departamento. | En cumplimiento de las acciones contenidas en el plan operativo anual de inspección y vigilancia, se ha realizado la vigilancia a 8 establecimientos educativos, específicamente para el segundo trimestre, entre oficiales, no oficiales, Establecimientos para el Trabajo y el Desarrollo Humano_ETDH y Centros de Enseñanza Automovilística_ CEA. Para el 2023 En cumplimiento de lo establecido en la Resolución 2166 de 2020 se relizo el 25 y 26 de Abril los talleres de nuevos pretadores para no oficiales y Establecimeintos de Educación para el trabajo y el desarrollo humano y centros de enseñanza automovilistica. respectivamente; Se atendio con evaluación a los EE Oficiales: Hatocorozal_Alegaxu; Maní_ Jesus Bernal Pinzón, Camilo Torres Restrepo; Paz de Ariporo_ Instituto técnico Empresarial del Norte de Casanare ITENCA, Juan José Rondón; Sabanalarga_ Jorge E Gaitán; no oficiales: Monterrey-Gimnasio Campestre Pablo Neruda, ETDH: Seminario biblico el Secreto de e Sabanalarga. En el tercer trimestre: Aguazul-Camilo Torres Restrepo, EE NO OFICIAL-Colegio Santa Maria del Llano y CEA Centro de Enseñanza Automovilistica Mi Llano; Sabanalarga-Manuel Elkin Patarrollo; Hatocorozal-Antonio Martinez Delgado; Sacama-Tecnico Antonio Nariño; Tamara-Victor Gomez Corredor; Tauramena-El Cusiana | 2 | 10.53% | 6 | 31.58% | 8 | 42.11% | 3 | 0% | 19 | 84.21% | ICLD | 0 | 0 | 79168320 | 33929280 | 94248000 | 71628480 | 0 | 0 | 173416320 | 105557760 | BPIN: 2020005850025 | MARLEN ROCIO ANGEL Profesional Universitario de Inspección y vigilancia.
Formación de Docentes y Directivos Docentes | X | X | Fortalecimiento a la educación afrocolombiana en las Instituciones educativas del Departamento. | 27 | Instituciones con foralecimiento de la afrocolombianidad. $50.000.000 | Implementar dentro del proceso educativo el fortalecimiento a la AFROCOLOMBIANIDAD | Al año 2023, fortalecer a 27 EE en educación afrocolombiana.. | 27 Instituciones con fortalecimiento de la afrocolombianidad/100 | 1. Cronograma de implementación del proceso a la afrocolombianidad. 2. Asistencia técnica para el ajuste e incorporación de lineamientos curriculares en AFROCOLOMBIANIDAD en los PEI de 27 IE del Departamento | En 15 Instituciones educativas de 11 municipios se incluirá en los PEI la Cátedra de Estudios Afrocolombianos para su posterior implementación, y acorde con la autonomia institucional de asumirla como un PPT, como asignatura o bien como proyecto de área. Para lo cual se contratará a 2 profesionales que ayudarán a incorporar los lineamientos curriculares que implica poner en marcha el funcionamiento de la cátedra. El acompañamiento de AT se hara mediante talleres de innovación de la transversalidad y talleres de autoreconocimiento de la afrocolombianidad, así: Aguazul_ IE san Agustín; Hato Corozal_ IE Bonifacio Gutiérrez; Maní_IE Rural Gaviotas; Monterrey_ IE Escuela Normal Superior de Monterrey; Nunchia_ IE Pretexto; Orocue_ IE La Inmaculada, IE Luis Carlos Galán Sarmiento; Pore_ IE Rafael Uribe Uribe, IE El Banco; San Luis de Palenque: IE Técnico Educativo Francisco Lucea; Támara_ IE Arturo Salazar Mejía; Tauramena_ IE Centro Regional de Investigación Educación y Extensión de Tauramena "CRIET", IE del Llano, IE El Cusiana; Villanueva_ IE Fabio Riveros. | 0 | 0% | 3 | 0% | 8 | 0% | 4 | 0% | 9 | 0% | ICLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000000 | 13333333.3333 | 0 | 0 | 13333333.3333 | 40000000 | BPIN: 2020005850109 . Proy por valor de $360.000.000 | BENEDICTA CORREA Profesional Universitario Calidad Educativa
Formación de Docentes y Directivos Docentes |  | X | Formular mallas curriculares en los proyectos etnoeducativos comunicativas comunitarios. | 6 | Mallas curriculares etnoeducativas formuladas. $150.000.000 | Educación pertinente y adecuada a los contextos sociales y culturales, con currículos que respondan a las necesidades de la población escolar de la mano con la comunidad | Al 2023 Garantizar (03) mesas de concertación etnoeducativas. | 06 mallas curriculares etnoeducativas Caño Mochuelo actualizadas y en aplicación /100. | 1.Cronograma de revisión y actualización de las 6 mallas curriculares de los proyectos etnoeducativos comunitarios. 2. Acompañamento y asistencia técnica para la revisión y actualización de mallas curriculares etnoeducativas. | Elaborar Estudios Previos para el cumplimiento de la meta e indicador, orientado al componente de mallas curricularesmediadas por proyectos transversales orientados a las rutas de activación y prevención de la vulneración de los derechos fundamentales de niños(as) y adolescentes de las comunidades idígenas del resguardo de Caño Mochuelo. El 1er trimestre, se adelantó el proceso de identificación de necesidades y concertación del aprestamiento con las autoridades indígenas por medio de 2 mesas de trabajo realizadas; coherente con la ejecución del proyecto: Implementación y acompañamiento de modelos etnoeducativos en el deptp de Casanare, cuya inversión es de $100.000.000 , de los cuales 50 van para mallas curriculares y 50 para materiales didácticos. En II trimestre se realizó la gestión para garantizar el proceso precontractual y post-contractual que iniacia en el trece trimestre. | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 0% | 0 | 0% | 2 | 0% | ICLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000000 | 0 | 100000000 | 0 | 100000000 | 0 |  | BENEDICTA CORREA Profesional Universitario Calidad Educativa
[8 empty] | 7 Documentos _materiales didácticos de apoyo | 1. Cronograma de cumplimiento para la construcción de materiales didácticos y pedagógicos del sistema educativo indígena propio. 2. Reproducción de material de apoyo a procesos de formación en etnoeducacion. |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 2 | 0% | ICLD
[8 empty] | 02 mallas curriculares etnoeducativas de Chaparral-Barro Negro, y El Duya _OROCUÉ actualizadas y en aplicación /100. | 1.Cronograma de revisión y actualización de las 6 mallas curriculares de los proyectos etnoeducativos comunitarios. 2. Acompañamento y asistencia técnica para la revisión y actualización de mallas curriculares etnoeducativas. | Elaborar Estudios Previos para el cumplimiento de la meta e indicador, orientado a la contrucción de mallas curriculares, en dos institucipones de 2 resguardos indígenas Chaparral Brronegro- Támara y el Duya de Orocué.. Se reprograma con la nueva contratación 2 mallas curriculares (Lengua materna de primaria - Chaparral ) y los materiales didácticos orientados a los grados de 1 a 5 primaria ) . y El Duya sólo trabajara con material didáctico. En II trimestre se realizó la gestión para garantizar el proceso precontractual y post-contractual que iniacia en el trece trimestre. | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 0% | 0 | 0% | 2 | 0% | ICLD | 0 | 0 | 150000000 | 3769920 | 146279080 | 0 | 0 | 0 | 150000000 | 3769920
|  |  | Construcción de materiales didácticos y pedagógicos en relación con el sistema educativo índigena propio. SEP | 6 | Materiales pedagógicos construidos $100.000.000 |  |  | 3 Documentos _materiales didácticos de apoyo | 1. Cronograma de cumplimiento para la construcción de materiales didácticos y pedagógicos del sistema educativo indígena propio. 2. Reproducción de material de apoyo a procesos de formación en etnoeducacion. |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 2 | 0% | ICLD
|  |  | Garantizar las mesas de concertación etnoeducativas. | 3 | Mesas de concertación etnoeducativas garantizadas. $60.000.000 |  | Al 2023 Garantizar (03) mesas de concertación etnoeducativas. | 03 Mesas de concertación etnoeducativas garantizadas/100. | 1. Cronograma de concertación de las mesas etnoeducativas. 2. Realizar 3 mesas de concertación etnoeducativa anual durante 3 años: 2021, 2022 y 2023 (por valor de $60.000.000 en 2023) | Elaborar Estudios Previos para contratar la realización de la 11 mesa de concertación con la asistencia de autoridades indigenas de los 3 resguardos correspondientes: Caño Mochuelo, y Orocué y Barro Negro. En II trimestre se realizó la gestión para garantizar el proceso precontractual y post-contractual que iniacia en el trece trimestre.En | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | ICLD |  |  |  |  | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 60000000 | 0
Uso, apropiación y desarrollo de contendidos con ayuda de las tics. | X | X | Ampliar la cobertura y fortalecer la conectividad en los establecimientos educativos. | 100 | Establecimientos educativos con servicio de conectividad. | Fortalecer el ecosistema digital en los E.E , promoviendo la apropiación y el uso pedagógico de los medios y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) | Al año 2023, Ampliar la cobertura y fortalecer la conectividad en los establecimientos educativos.(Ampliar la cobertura y fortalecer la conectividad en los 100 establecimientos educativos) | 100 sedes con servicio de conectividad/100 Incluye indígenas para (2023),/100 | Brindar servicio de conectividad a las distintas sedes tanto urbanas como rurales, promoviendo la apropiación y el uso pedagógico de los medios y las tecnologías de la información y la comunicación. 3. Diagnostico del inventario tecnológico para la apuesta en funcionamiento del centro de gestión centralizado de la RED WAN; inventario tecnológico actualizado y diagnostico para la optimización de los troncales y fibra usados para el sector educativo en los municipios; Inventario tecnológico actualizado para garantizar la conectividad y diseño de las troncales inalambricas y red BACKBONE de radio enlaces de zonas rurales | DEPARTAMENTO. Durante el primer trimestre se adelantó el proceso precontractual y en el segundo la parte contractual con recursos de SGP. Mediante el proyecto de conectividad Escolar con recursos SGP se amplió la cobertura de las sedes beneficiadas, se esta dando servicios de conectividad a 86 sedes y/o Instituciones educativas con el contrato de prestación de servicios 1057 de 2023, cuyo objeto es: Prestar el servicio de Internet a las sedes educativas oficiales tanto urbanas como rurales del departamento de Casanare, según lineamiento técnico del MEN" el cual inició con la instalación del servicio en las 86 sedes educativas, a partir del 14 de junio y hasta el 28 de junio, el servicio se inicio a partir del 10 de julio de 2023. | 0 | 0% | 86 | 75% | 86 | 0% | 69 | 80.23% | 86 | 55.23% | SGP | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Esta información es referente al programa de conexión total del MEN. En referencia al proyecto de MinCiencias con recursos de gestión se está avanzando en cuánto a los Kits de realidad vitual y sus contenidos. | Johana Rodriguez Profesional Universitario Calidad Educativa
[10 empty] | MINTIC. En el marco de la estrategia por un pacto digital el MinTic diseño el proyecto de centros digitales mediante el cual se instalaran soluciones de acceso a internte de las zonas rurales del departamento; se proyecta para la vigencia 2023 beneficiar a 226 sedes educativas, Durante el primer y segundo trimestre de 2023 se han instaldo 147 centros digitales. Durante el TERCER trimestre se han instaldo 43 centros digitales más por parte de MinTic, para un total de 190 centros digitales. | 0 | 0% | 147 | 55.26% | 43 | 16.17% | 0% | 0% | 266 | 71.43% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| X | X | Adquisición de tecnologías para estudiantes e instituciones educativas. | 30000 | Estudiantes e insituciones beneficiados |  |  | 5433 COMPUTADORES en 57 sedes educativas (Pore, Paz de Ariporo, Tauramena, Monterrey y Hatocorozal). Estudiantes de instituciones beneficiados/100 | 1. Disminución de la brecha digital; dos cumputadores por estudiante; esto depende de la realización del diagnóstico junto con los directivos Docentes (basura tecnológica, número de equipos por Sede, entre otros) | Ya se cumplió con la meta de esta actividad, en tanto para el el 2022 se entregaron 5433 COMPUTADORES en las sedes educativas (Pore, Tauramena, Monterrey). Como complemento al cumplimiento de la meta de adquisicion de tecnologias que benefician a 30.0000 estudiantes de diferentes instituciones educativas. Esta actividad se realizó por el proyecto obras por impuestos. | 0 | 0% | 0 | 0% | 10 | 0.1841% | 0 | 0% | 5433 | 0.1841% | Apalancamiento de impuestos de obras de empresas privadas en alianzas. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Esta en proceso de formulación del proyecto por SGR
Uso, apropiación y desarrollo de contendidos con ayuda de las tics. | X | X |  | 30000 | Estudiantes e insituciones beneficiados |  | Al año 2023 adquirir tecnologías para estudiantes e Instituciones educativas | 30.000 Estudiantes de instituciones beneficiados/100 | Se pretende tambien dotar a 102 sedes educativas más de los municipios de Hatocorozal y Paz de Ariporo por apalancamiento del proyecto de obras por impuestos, beneficiándoles con aprox. 5.000 equipos tecnológiocos. | Por apalancamiento a los proyectos de obras por impuestos se beneficiara 1 municipio (Hato Corozal, donde se dotarán de equipos tecnológicos a las I.E del municipio, se realizarán capacitaciones y recolección de basura tecnológica. Por transferencia a la I.E Jorge Eliecer Gaitan del Municipio de La Salina, se realizó la dotación de 10 equipos. Por parte del MINTIC _ Programa Computadores para Educar - se entregaron 87 equipos | 0 | 0% | 10866 | 52.08% | 0% | 0% | 10000 | 0% | 20866 | 52.08% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Uso, apropiación y desarrollo de contendidos con ayuda de las tics. | X | X | Implementar el plan territorial de formación docente | 1 | Plan territorial de formación docente implementado. | Desarrollar habilidades en lenguaje de programación. | Al año 2023 haber formado 400 docentes en lenguajes de programación | 300 docentes certificados en lenguajes de programación por la empresa ORACLE | 1. Cronograma de programación sobre el diplomado con los docentes. 2. Formar docentes como “Master Teachers” por parte de Oracle Academy e Inicio de “Formación de formadores” para lograr certificar a todos los docentes focalizados. | Se realizarón cursos con los docentes a traves de Oracle Academy en 12 IE del departamento de Casanare. | 100 | 33.33% | 100 | 33.33% | 100 | 33.33% | 0 | 0% | 300 | 100% | Gestión | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Elaboró o Proyecto: Profesional Especializado SED. | [7 empty] | Revisó: | Director de Calidad Educativa | [6 empty] | Aprobó: | Secretaria de Educación de Casanare
Note on F9: Nidia Giraldo Cruz: Codigo BPIN.2021005850043
Note on AI9: Nidia Giraldo Cruz: Proyecto ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y MEJORAMIENTO DEL SECTOR EDUCATIVO EN CASANARE